| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2548/QĐ-BKHCN | Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Thực hiện Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - PTTg Trịnh Đình Dũng (để báo cáo); - VPCP, Bộ Công Thương (để p/hợp); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; - Tập đoàn dầu khí Việt Nam; - Lưu: VT, TĐC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tùng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ để tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan quản lý liên quan tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học nhằm đáp ứng quản lý nhà nước, nhu cầu sản xuất, pha chế, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kịp thời sửa đổi, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền công bố, ban hành.

2. Triển khai Kế hoạch kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường và kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.

4. Đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng và kiến nghị các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp để ngăn chặn kịp thời việc sử dụng phương tiện đo không bảo đảm yêu cầu đo lường và các sản phẩm hàng hóa nhiên liệu sinh học không bảo đảm chất lượng được đưa ra lưu thông trên thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn, môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Phụ lục kèm theo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép với các Chương trình, Kế hoạch liên quan khác, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch bảo đảm tiến độ.

2. Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch, xây dựng báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch; đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện chủ động báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả./.

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh họcRà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh họcRà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh họcRà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học |  |  |  |
| 1.1 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học. - QCVN 1:2015/BKHCN, Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN - TCVN 6776:2013, - TCVN 8063:2015, - TCVN 7716:2011, - TCVN 10625:2014. | từ tháng 01/2018 | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ Đo lường), Bộ KHCN | - Bộ Công Thương - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu |
| 2. | Kiểm tra thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trườngKiểm tra thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trườngKiểm tra thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trườngKiểm tra thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường |  |  |  |
| 2.1 | Tại Trung ương: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phốTại Trung ương: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phốTại Trung ương: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phốTại Trung ương: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố |  |  |  |
|  | Xây dựng văn bản hướng dẫn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố thực hiện công tác kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường | trước tháng 12/2017 | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN | - Vụ Pháp chế, Bộ KHCN -Thanh tra Bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ) |
|  | Kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường | tháng 01/2018 - 11/2018 | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN | - Thanh tra Bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) - Các đơn vị liên quan |
|  | Kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học | tháng 01/2018 - 11/2018 | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy), Bộ KHCN | - Thanh tra Bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ) - Các đơn vị liên quan |
| 2.2 | Tại Địa phươngTại Địa phươngTại Địa phươngTại Địa phương |  |  |  |
|  | Kiểm tra đo lường, chất lượng tại các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, pha chế, kinh doanh nhiên liệu sinh học | tháng 01/2018 - 11/2018 | Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) | - Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) - Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan |
|  | Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng, đo lường, chống gian lận thương mại, gồm các lực lượng. Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu | tháng 01/2018- 11/2018 | Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) | - Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) - Sở Công Thương - Các Sở ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố |
|  | Định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN | 06 tháng một lần hoặc đột xuất | Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) | - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan |
| 3. | Tổng hợp báo cáo rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường từ đó đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ tướng Chính phủ | 06 tháng một lần hoặc đột xuất | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn), Bộ KHCN | - Bộ Công Thương - Thanh tra Bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) - Các đơn vị liên quan |