| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 105/KH-UBND | Hậu Giang, ngày 6 tháng 9 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian thực hiện, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả và tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

Trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

3. Cập nhật, công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp Cục Bổ trợ tư pháp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại cho tổ chức, hòa giải viên thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Cục Bổ trợ tư pháp - BTP; - Cục Công tác phía Nam - BTP; - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở, ban, ngành tỉnh; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, NC. H | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đồng Văn Thanh |
| --- | --- |