| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 8349/BKHĐT-KTĐN V/v Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Đoàn công tác của Bộ TM Trung Quốc về các dự án trong lĩnh vực giáo dục sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc | Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017 |

Kính gửi: UBND các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công hàm ngày 10/10/2017 của Viện Thiết kế công trình điện tử Trung Quốc - là đơn vị được Bộ Thương mại Trung Quốc giao là đầu mối làm việc với các Bộ/ngành, địa phương liên quan của phía Việt Nam về dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ của Chính phủ Trung Quốc.

Theo đề nghị của phía Việt Nam, Bạn sẽ tổ chức 02 đoàn công tác (một đoàn đi Điện Biên, Lai Châu; một đoàn đi Lạng Sơn và Cao Bằng) thời gian khảo sát dự kiến từ 17-24/10, dự kiến thời gian làm việc tại mỗi tỉnh là 04 ngày (gồm cả đi đường).

Căn cứ chương trình đề xuất của phía Trung Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến thu xếp như sau:

Đoàn 1: Xuất phát từ Hà Nội đi khảo sát tại tỉnh Điện Biên (dự kiến từ 17-20/10), sau khi kết thúc đoàn di chuyển sang khảo sát tại tỉnh Lai Châu (dự kiến từ 21-24/10).

Đoàn 2: Xuất phát từ Hà Nội đi khảo sát tại tỉnh Lạng Sơn (dự kiến từ 17- 20/10), sau khi kết thúc đoàn di chuyển sang khảo sát tại tỉnh Cao Bằng (dự kiến từ 21-24/10).

Để chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác Trung Quốc, theo ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 08/6/2017 với đại diện quý Ủy ban, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Ủy ban xem xét hỗ trợ, chuẩn bị một số nội dung sau:

- Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, chương trình khảo sát thực địa, đầu mối liên hệ, phiên dịch....

- Hỗ trợ thu xếp ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho đoàn trong thời gian làm việc tại mỗi tỉnh.

Ngoài ra, đề nghị tỉnh Điện Biên thu xếp phương tiện và cán bộ liên lạc để đón đoàn tại Hà Nội, đưa đoàn sang tỉnh Lai Châu, tỉnh Lai Châu phụ trách đưa đoàn về Hà Nội; Tỉnh Lạng Sơn thu xếp phương tiện và cán bộ liên lạc để đón đoàn tại Hà Nội, đưa đoàn Sang tỉnh Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phụ trách đưa đoàn về Hà Nội (Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cử cán bộ tham gia 02 đoàn công tác).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm công hàm, chương trình khảo sát và danh sách đoàn (sau khi có danh sách cụ thể của mỗi đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo tới quý Ủy ban).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Vụ Kinh tế đối ngoại, điện thoại: 08043150, 0982214375; fax: 0438230202; email: vchien1403@,mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ NG; - Sở KHĐT các tỉnh LC, ĐB,CB, LS; - Lưu: VT, KTDN.C11 | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Lưu Quang Khánh |
| --- | --- |

Về việc thay đổi Chương trình khảo sát thực địa các dự án về cải thiện điều kiện cơ sở giáo dục các tỉnh Biên giới Việt Nam sử dụng vốn viện trợ của Trung Quốc

Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chúng tôi đã nhận được công văn của Quý Vụ về Chương trình làm việc của Đoàn công tác Trung Quốc về dự án Cải thiện điều kiện giáo dục tại các tỉnh biên giới Việt Nam. Do nhận được thông báo muộn, Đoàn công tác không thể sang Việt Nam tiến hành khảo sát theo Chương trình đã sắp xếp, mong Quý Vụ thông cảm. Qua chỉ đạo của Bộ thương mại Trung Quốc, kế hoạch sang Việt Nam tiến hành khảo sát thực địa từ ngày 14/10, tổng thời gian khảo sát là 21 ngày. Vào ngày 16/10, chúng tôi sẽ làm việc với Quý Vụ để giao đổi công việc và sắp xếp lịch làm việc, ngày 17/10 chia thành 2 đoàn bắt đầu khảo sát 4 tỉnh phía Bắc, các chương trình khác kéo dài theo sự sắp xếp ban đầu của Quý Vụ, Sau khi kết thúc khảo sát thực địa, chúng tôi sẽ làm việc với Quý Vụ về các công việc cụ thể của Dự án và ký biên bản họp. Chương trình cụ thể xem đính kèm.

Kính đề nghị Quý Vụ hỗ trợ và sớm phúc đáp về kế hoạch làm việc theo như lịch trình ở trên.

Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Vụ.

Viện thiết kế công trình điện tử Trung Quốc

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Đoàn công tác Trung Quốc (21 ngày)

| Thời gian | Nội dung làm việc | Số ngày |
| --- | --- | --- |
| Ngày 14/10 | Bắc Kinh-Hà Nội | 1 ngày |
| Ngày 15/10 | Đoàn báo cáo mục đích khảo sát, nhiệm vụ và lịch trình với Phòng tham tán kinh tế và thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc. | 1 ngày |
| Ngày 16/10 | Làm việc với các cơ quan chủ quản của Dự án phía Việt Nam, tiếp thu ý kiến về mục tiêu và kế hoạch tổng thể đối với dự án này, tìm hiểu hệ thống chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và trình độ phát triển giáo dục của trường học phía Việt Nam, trao đổi và quyết định chương trình làm việc tại hiện hường. | 1 ngày |
| Ngày 17-24/10 | Đi Điện Biên (5 trường mầm non và trường học), Lai Châu (5 trường mầm non và trường học), Lạng Sơn (14 trường mầm non và trường học) , Cao Bằng (9 trường mầm non và trường học) khảo sát thực địa, làm việc với các cơ quan chủ quản tại địa phương, thu thập số liệu, lập phương án kỹ thuật, dự thảo biên bản cuộc họp, làm tốt công tác chuẩn bị cho việc thương thảo với phía Việt Nam. | 8 ngày (kế hoạch cũ là 16 ngày) |
| Ngày 25-27/10 | Tiến hành trao đổi và thảo luận sơ bộ với các cơ quan chủ quản dự án phía Việt Nam về phương án kỹ thuật và biên bản cuộc họp (bản dự thảo), đồng thời thống nhất ý kiến sơ bộ. | 3 ngày |
| Ngày 28-29/10 | Báo cáo cho phòng Tham tán kinh tế và Thương mại Trung Quốc về tình hình làm việc và kết quả thương thảo với phía Việt Nam, chỉnh sửa hồ sơ liên quan theo ý kiến của Phòng tham tán Kinh tế và Thương mại Trung Quốc và trình lên Vụ viện trợ nước ngoài, Bộ Thương mại Trung Quốc để phê duyệt. | 1 ngày |
| Ngày 30-31/10 | Khảo sát thị trường vật tư xây dựng và thiết bị của địa phương, tìm hiểu nguồn hàng và giá cả. Làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc tại địa phương, thu thập tài liệu liên quan. | 2 ngày |
| Ngày 1/11 | Làm việc với các cơ quan quy hoạch, giao thông, cơ quan chính quyền, cấp điện .v..v của địa phương, thu thập các yêu cầu và quy định liên quan tại địa phương. Tìm hiểu tình hình pháp luật và quy định của địa phương. Tìm hiểu tình hình thuế và thuế xuất nhập khẩu. | 1 ngày |
| Ngày 2/11 | Hai bên ký biên bản cuộc họp | 1 ngày |
| Ngày 3/11 | Hà Nội - Bắc Kinh | 1 ngày |

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế.