| ỦY BAN DÂN TỘC ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 132/QĐ-UBDT | Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Địa phương II.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); - Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; - Vụ TCCB, Vụ KHTC, VPUB; - Cổng thông tin điện tử UBDT; - Lưu: VT, HC-TH. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM Nông Quốc Tuấn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Lãnh đạo phụ trách, bộ phận tham mưu thực hiện | Đơn vị phối hợp, thực hiện | Địa điểm thực hiện | Sản phẩm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 |  |  |  |  | Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 | Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 | Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 | Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 |  |  |
| 1 | Xây dựng phương án (đề án) để kế thừa các nhiệm vụ công tác dân tộc đang triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trước đây thực hiện | Tháng 4 | Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Phụ trách trực tiếp: Y Dẫn Êban. Thực hiện: Các phòng chức năng | Một số đơn vị liên quan thuộc UBDT |  | Trình BTCN Phương án (đề án) thực hiện |  |
| 2 | Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm của 10 tỉnh khu vực Miền trung Tây Nguyên. | Tháng 6 | Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo UBDT Thực hiện: Lãnh đạo Vụ ĐPII, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT | Ban Dân tộc 10 tỉnh trong khu vực; UBND tỉnh, BDT tỉnh, một số sở ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk | Tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Tờ trình xin chủ trương; kế hoạch, BC kết quả thực hiện | QĐ 809/QĐ-UBDT |
| 3 | Thực hiện dự án điều tra cơ bản “Điều tra, khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào DTTS phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đề xuất hướng giải quyết” | Quý II, III, IV | Chỉ đạo Vụ trưởng Nguyễn Xuân Đức. Thực hiện: Phó trưởng phòng Địa bàn: Lý Thị Say | Văn phòng UBDT, Vụ Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lắk, Đắk Nông, một số đơn vị liên quan | Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông | Báo cáo tổng hợp DA | QĐ 408/QĐ-UBDT 11/7/2017 |
| B | Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ (Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) |  |  |  |  | Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ (Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) | Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ (Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) | Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ (Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) | Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ (Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) |  |  |
| 1 | Theo dõi và tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, những khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn. | Thường xuyên | Lãnh đạo Vụ, chuyên viên phụ trách địa bàn | Ban Dân tộc các tỉnh; một số cơ quan, đơn vị liên quan. | Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng | Báo cáo kết quả thực hiện |  |
| 2 | Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các CSDT và công tác dân tộc trên địa bàn. | Tháng 5, 6 | Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBDT; Phó đoàn Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Chuyên viên phụ trách địa bàn | Lãnh đạo VP UBDT, VPĐP CT 135, Vụ TH, Vụ CSDT, Vụ DTTS | Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông | Báo cáo kết quả thực hiện |  |
|  |  | Tháng 8, 9 | Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Địa phương II, chuyên viên phụ trách địa bàn | Đại diện VP UBDT, VP ĐP CT 135, Vụ CSDT | Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng | Báo cáo kết quả thực hiện |  |
|  |  | Tháng 10, 11 | Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Địa phương II, chuyên viên phụ trách địa bàn | Đại diện VP UBDT, VP ĐP CT 135, Vụ CSDT | Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định | Báo cáo kết quả thực hiện |  |
| 3 | Tham gia đề xuất, sửa đổi bổ sung chính sách đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. | Cả năm | Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Thực hiện: Phòng Địa bàn | Các Vụ đơn vị UBDT, BDT các tỉnh | Các tỉnh trên địa bàn | Công văn, báo cáo, văn bản góp ý… |  |
| 4 | Tiếp đón các đoàn cán bộ, già làng, người uy tín trong đồng bào DTTS đến thăm và làm việc với Vụ; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo, thuộc diện chính sách trong các dịp Lễ, Tết hoặc gặp rủi ro, hoạn nạn trong cuộc sống | Cả năm | Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức. Phụ trách trực tiếp: PVT. Phạm T.Phước An Thực hiện: Các phòng chức năng | VPUBDT, Vụ DTTS, BDT các tỉnh trong khu vực; một số đơn vị liên quan | Tại Vụ, các địa phương trong khu vực | Tờ trình xin phê duyệt chủ trương; công văn, Kế hoạch, BC kết quả thực hiện | QĐ 809/QĐ-UBDT |
| 5 | Triển khai các hoạt động sự nghiệp về BVMT, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. | Khi được LĐUB giao. | Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Trực tiếp phụ trách: PVT. Y Dẫn Êban. Thực hiện: Các phòng chức năng | Các Vụ, đơn vị UBDT, BDT các tỉnh | Các tỉnh trên địa bàn liên quan | BC kết quả thực hiện |  |
| 6 | Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động giao lưu; tham gia các đoàn công tác UBDT, các bộ, ngành, địa phương tổ chức trên địa bàn theo sự phân công của Lãnh đạo UBDT hoặc trực tiếp mời Vụ tham dự | Theo CV mời hoặc ủy quyền | Lãnh đạo Vụ, chuyên viên các phòng chức năng | Văn phòng UBDT, các đơn vị liên quan | Các tỉnh trên địa bàn phụ trách | BC kết quả thực hiện |  |
| 7 | Chuẩn bị các nội dung phục vụ Lãnh đạo UBDT đến làm việc tại các tỉnh trên địa bàn phụ trách. | Khi lãnh đạo UB chỉ đạo | Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức Phụ trách trực tiếp: PVT, Y Dẫn Êban. Thực hiện: Các phòng chức năng | VPUB; BDT các tỉnh | Các tỉnh trong khu vực | Báo cáo các nội dung liên quan |  |
| 8 | Tổ chức tiếp công dân theo quy định; phối hợp với Thanh tra Ủy ban tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn. | Cả năm, khi Thanh tra UB phối hợp hoặc yêu cầu | Phụ trách trực tiếp: PVT: Y Dẫn Êban. Trực tiếp thực hiện: Nguyễn Văn Anh Quốc | Thanh tra UBDT; BDT và một số đơn vị có liên quan | Tại Vụ Địa phương 11, các tỉnh trong khu vực | Công văn, BC kết quả thực hiện |  |
| 9 | Thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, BVCTNB, THTKCLP, PCTN, Quy chế Dân chủ, TĐKT, HCQT, ứng dụng CNTT trong hoạt động công tác của Vụ. | Thường xuyên | Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức. Phụ trách trực tiếp: PVT: Phạm T.Phước An. Thực hiện: Các phòng chức năng | Các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT |  | KH, Chương trình; báo cáo kết quả thực hiện |  |
| 10 | Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh |  | Lãnh đạo Vụ, LĐ Phòng, chuyên viên | Các đơn vị liên quan | Tại Vụ ĐPII và các tỉnh trong khu vực | Theo yêu cầu của LĐUB |  |