| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 299/KH-UBND | Nghệ An, ngày 10 tháng 05 năm 2018 |

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5/2018), ngày Môi trường thế giới (05/6/2018) và Ngày Đại dương Thế giới (08/6); triển khai Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2018; căn cứ công văn số 1682/BVHTTDL-VP ngày 23/4/2018 của Bộ VHTTDL về việc phối hợp tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và các ngành về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ môi trường nói chung, môi trường du lịch nói riêng để phát triển du lịch bền vững.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân, du khách trong việc gìn giữ và xây dựng môi trường du lịch ngày càng văn minh, thân thiện, sạch đẹp.

- Truyền tải thông điệp của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương Thế giới (08/6).

2. Yêu cầu

- Phối hợp tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2018 hiệu quả, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm.

- Thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông về sự kiện, tạo sự lan tỏa rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề chiến dịch: Du lịch xanh - Phát triển bền vững

2. Nội dung các hoạt động:

2.1. Tổ chức Lễ phát động và ra quân bảo vệ môi trường

a. Lễ phát động (có chương trình, kịch bản riêng)

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ; Đại diện lãnh đạo các tỉnh ven biển, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An và các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã.

- Nội dung: Phát động chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường; Truyền tải thông điệp của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương Thế giới (08/6).

- Thời gian: Dự kiến sáng 18/5/2018.

- Địa điểm: Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò

b. Tổ chức ra quân làm sạch môi trường:

- Thành phần: Toàn thể đại biểu tham gia Lễ mít tinh, đoàn viên Đoàn thanh niên (do Tỉnh đoàn Nghệ An huy động); Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tỉnh Nghệ An, đại diện các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Khách du lịch, cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

- Thời gian: Dự kiến sáng 18/5/2018.

- Địa điểm: Thị xã Cửa Lò.

c. Các hoạt động hưởng ứng

- Tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa các nghệ sỹ và các cầu thủ bóng đá đội bóng Sông Lam Nghệ An

- Các hoạt động hưởng ứng tại một số huyện, thành, thị giáp biển.

2.2. Chương trình Đêm Gala tổng kết chiến dịch (Có chương trình, kịch bản riêng)

- Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị đồng chủ trì: Trung ương Đoàn thanh niên và UBND tỉnh Nghệ An.

- Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam VTV (Chương trình nghệ thuật tổng kết chiến dịch tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6).

- Thời gian: Dự kiến 20h00 ngày 26/5/2018

- Địa điểm: Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Du lịch

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị triển khai các hoạt động theo sự phân công nhiệm vụ của Kế hoạch; tham mưu bố trí 01 buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với Ban Tổ chức và các Sở, ban, ngành liên quan, UBND thị xã Cửa Lò để rà soát công tác chuẩn bị.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Lễ phát động và ra quân bảo vệ môi trường (sáng 18/5/2018).

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tham gia Lễ phát động và ra quân bảo vệ môi trường vào sáng ngày 18/5/2018.

- Chịu trách nhiệm cơm và chuẩn bị quà tặng để Lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt thân mật và tặng quà đại biểu về tham dự Lễ phát động.

- Lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Ban Quản lý các di tích trên địa bàn tham gia Lễ phát động, ra quân bảo vệ môi trường và tổ chức làm vệ sinh trong khuôn viên các đơn vị nhằm hưởng ứng chiến dịch.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tham mưu tổ chức Đêm Gala tổng kết chiến dịch (tối 26/5/2018); tổ chức các hoạt động hưởng ứng (chương trình đá bóng giao hữu giữa các nghệ sỹ và các cầu thủ bóng đá Sông Lam Nghệ An).

3. Tỉnh đoàn Nghệ An

- Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chương trình Lễ phát động và Đêm Gala tổng kết chiến dịch; chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc ra quân hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn phát động (treo băng rôn, tổ chức cho đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh khuôn viên...).

- Điều động 1000 đoàn viên thanh niên tham gia Lễ phát động và hoạt động vệ sinh môi trường; điều động 500 ĐVTN tham dự đêm Gala tổng kết chiến dịch.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia Lễ phát động và Đêm Gala tổng kết chiến dịch.

5. Điện lực Nghệ An: Phối hợp với Ban Tổ chức chương trình đảm bảo nguồn điện phục vụ Lễ phát động và Đêm Gala tổng kết chiến dịch.

6. Công an tỉnh: có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đại biểu, nhân dân và du khách tham gia chương trình Lễ phát động và Đêm Gala tổng kết chiến dịch.

7. Sở Y tế: Có phương án đảm bảo an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu các nội dung chuyên môn liên quan đến Lễ phát động và ra quân bảo vệ môi trường; Phối hợp huy động lực lượng tham gia Lễ phát động, ra quân bảo vệ môi trường và Đêm Gala tổng kết chiến dịch.

9. UBND thị xã Cửa Lò

- Phối hợp với Ban tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức tốt lễ phát động, các hoạt động trong chiến dịch và chương trình tổng kết chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

- Chỉ đạo cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia Lễ phát động và ra quân làm sạch môi trường tại khu vực bãi tắm, đường dạo bộ, nhà vệ sinh công cộng,... sáng ngày 18/5/2018.

- Bố trí nhân lực và các phương tiện thu gom rác; bố trí nhân lực và địa điểm giữ xe miễn phí cho đại biểu và lực lượng tham gia Lễ phát động và Đêm Gala.

10. UBND các huyện ven biển

- Treo băng rôn Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương Thế giới (08/6).

- Tổ chức lễ ra quân làm sạch môi trường biển, đường vào điểm du lịch, nơi tập trung các cơ sở lưu trú, nhà hàng... vào sáng 18/5/2018 nhằm hưởng ứng chiến dịch của Bộ VHTTDL phát động.

11. Hiệp hội Du lịch Nghệ An: Chỉ đạo các thành viên Hiệp hội tham gia chương trình Lễ phát động, ra quân bảo vệ môi trường và tổng kết chiến dịch do Bộ VHTTDL tổ chức.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức chương trình Lễ phát động và Đêm Gala tổng kết chiến dịch: do ngân sách của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chi trả.

- Ngân sách tỉnh chi trả các chi phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch cho các sở, ngành. UBND thị xã Cửa Lò tự chi trả chi phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Nghệ An. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); - Chánh, Phó VP UBND tỉnh; - Các cơ quan, đơn vị tại mục III; - Lưu: VTUB, KGVX (Huế). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Thông |
| --- | --- |