| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2480/LĐTBXH-KHTC V/v đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 | Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018 |

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 24/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Chủ đầu tư quyết toán niên độ ngân sách năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như sau:

1. Quyết toán niên độ ngân sách năm 2017:

Theo quy định, các dự án phải quyết toán niên độ ngân sách hàng năm gửi về Bộ trước ngày 01/5 năm sau năm kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều dự án chưa thực hiện việc quyết toán niên độ ngân sách năm 2017. Vì vậy, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và gửi về Bộ trước ngày 30/6/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo các cơ quan có liên quan theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiểm tra việc cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống theo dõi thông tin trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo đầy đủ thông tin, số liệu theo quy định. Chủ đầu tư nào không cập nhật đầy đủ số liệu trên Hệ thống sẽ không được giao kế hoạch vốn năm 2019.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019:

- Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, yêu cầu báo cáo chi tiết khối lượng thực hiện, thanh toán vốn của dự án (bao gồm cả tạm ứng), dự kiến khối lượng thực hiện và thanh toán cả năm 2018 của dự án; thuyết minh những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và biện pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ.

- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được thông báo, Chủ đầu tư dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và năm 2020 (chi tiết theo từng gói thầu và nội dung công việc) theo biểu mẫu đính kèm.

Đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/7/2018 để kịp tổng hợp xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ; - Lưu: Vụ KHTC, VT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH Phạm Quang Phụng |
| --- | --- |

Chủ đầu tư

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019, 2020
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 2480/LĐTBXH-KHTC ngày  22 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Triệu đồng

| Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC- HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư | Quyết định đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015 |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015 | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao | Kế hoạch năm 2016 | Giải ngân kế hoạch 2016 thực tế | Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 | Giải ngân Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 | Kế hoạch năm 2017 | Giải ngân thực tế kế hoạch năm 2017 | Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 | Kế hoạch năm 2018 | Khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 | Tổng giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2018 |  |  | Tổng giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2018 | Tổng giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2018 | Ước giải ngân năm 2018 |  |  | Ước giải ngân năm 2018 | Ước giải ngân năm 2018 | Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016- 2020 còn lại | KH 2019 | KH 2020 | Ghi chú |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | TMĐT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: | Tổng số | Trong đó : |  | Trong đó : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tạm ứng | Thanh toán KLHT |  | Trong năm 2018 | Lũy kể từ khởi công đến hết năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |