| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 26 /KH-UBND | Đồng Tháp, ngày 29 tháng 01 năm 2019 |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp, Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với tổ chức hội cấp Tỉnh

- Sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội cấp Tỉnh và giải thể Hiệp hội chế biến lương thực do không hoạt động.

- Kiện toàn và giữ ổn định Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Khoa học lịch sử, các Hội hữu nghị, các Hiệp hội, Câu lạc bộ, các Liên đoàn còn lại.

2. Đối với tổ chức hội cấp huyện

- Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương có thể sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 06 tổ chức hội ở mỗi huyện, thị xã, thành phố.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Hội Nông dân cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh.

- Giữ nguyên Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện và giao 01 lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đủ tiêu chuẩn tham gia kiêm nhiệm Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cùng cấp.

3. Đối với tổ chức hội cấp xã

- Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương có thể sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 04 tổ chức hội ở mỗi xã, phường, thị trấn.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Hội Nông dân cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh.

- Giữ nguyên Hội Người cao tuổi cấp xã và giao 01 lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đủ tiêu chuẩn tham gia kiêm nhiệm Hội Người cao tuổi cùng cấp.

(Kèm theo phụ lục Danh sách các tổ chức hội sẽ được sắp xếp, sáp nhập).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường tuyên truyền, vận động các cấp hội thông suốt thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp.

2. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng về sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội; phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ hội, hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của tổ chức hội, hội viên sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

4. Các tổ chức hội cấp Tỉnh có liên quan (thuộc danh sách các hội sáp nhập, hợp nhất) phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ sáp nhập, hợp nhất (theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ), gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ).

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp các tổ chức hội xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội cấp huyện và đề án cấp xã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thống nhất về nhân sự, sửa đổi, bổ sung điều lệ hội, tổ chức đại hội theo quy định.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo theo lộ trình, thời gian.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch này; tham mưu thực hiện các thủ tục sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội theo quy định; tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT/TU; TT/HĐND Tỉnh; - CT, PCT/UBND Tỉnh; - Các sở, ngành Tỉnh; - Các tổ chức hội; - UBND cấp huyện; - Lưu: VT, NC/NC(G). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dương |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CÁC TỔ CHỨC HỘI
(Kèm theo Kế hoạch số: 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

| STT | TÊN HỘI HIỆN TẠI | TÊN HỘI SAU KHI SÁP NHẬP, HỢP NHẤT |  | TÊN HỘI SAU KHI SÁP NHẬP, HỢP NHẤT | CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | NHIỆM VỤ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HỘI CẤP TỈNH |  | HỘI CẤP TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hội Người cao tuổi |  | 1 |  |  |  | Giữ ổn định |  |  |  |  |
| 2 | Hội Khoa học Lịch sử |  | 2 |  |  |  | Giữ ổn định |  |  |  |  |
| 3 | Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài |  | 3 |  |  |  | Giữ ổn định |  |  |  |  |
| 4 | Hội Khuyến học | Hội khuyến học | 4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 03 hội sáp nhập | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 5 | Hội Cựu giáo chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hội Khoa học tâm lý giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hội Làm vườn | Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh | 5 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 02 hội sáp nhập | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 8 | Hội Sinh vật cảnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hội Đông y | Hội Y tế | 6 | Sở Y tế | 08 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 10 | Hội Châm cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hội Y học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hội Dược học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hội Y tế Công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hội Kế hoạch hóa gia đình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hội Điều dưỡng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hội Thầy thuốc trẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo; | Hội Bảo trợ người khuyết tật, nạn nhân da cam/DIOXIN, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo | 7 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 02 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 18 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hội Người mù | Hội Chữ thập đỏ | 8 |  | 02 hội sáp nhập |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hội Chữ thập đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hội Xây dựng | Hội Kiến trúc - Xây dựng và Cầu đường | 9 | Sở Xây dựng | Sở Giao thông vận tải, 03 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 22 | Hội Kiến trúc sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Hội Khoa học KT Cầu đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật | Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo | 10 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Thông tin và Truyền thông, 02 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 25 | Hội Nhà báo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Hội Luật gia | Hội Luật gia và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | 11 | Sở Tư pháp | Sở Công Thương, 02 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 27 | Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HỘI CẤP HUYỆN |  | HỘI CẤP HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hội Người cao tuổi |  | 1 |  |  |  | Giữ ổn định |  |  |  |  |
| 2 | Hội Khuyến học | Hội khuyến học và Khoa học lịch sử (ở nơi không có Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật) | 2 | UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) | Phòng Nội vụ, 03 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 3 | Hội Cựu giáo chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hội Khoa học Lịch sử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hội Làm vườn | Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh | 3 | UBND cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế) | Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 6 | Hội Sinh vật cảnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo | Hội Chữ thập đỏ | 4 | UBND cấp huyện (Các Phòng Lao động, Thương binh và xã hội) | Các Phòng: Y tế, Nội vụ, 07 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 8 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hôi Đông y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hội Kế hoạch hóa gia đình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hội Người mù |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hội Chữ thập đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật | Hội Khoa học lịch sử và Văn học nghệ thuật | 5 | UBND cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin) | Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 15 | Hội Khoa học Lịch sử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hội Luật gia | Hội Luật gia và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | 6 | UBND cấp huyện (Các Phòng: Tư pháp, Kinh tế hạ tầng) | Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 17 | Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | HỘI CẤP XÃ |  | HỘI CẤP XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hội Người cao tuổi |  | 1 |  |  |  | Giữ ổn định |  |  |  |  |
| 2 | Hội Khuyến học | Hội khuyến học và Khoa học Lịch sử | 2 | UBND cấp xã | Phòng Nội vụ, 03 hội hợp nhất | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 3 | Hội Cựu giáo chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hội Khoa học Lịch sử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hội Làm vườn | Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh | 3 | UBND cấp xã | Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất |  | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 6 | Hội Sinh vật cảnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hội Đông y | Hội Chữ thập đỏ | 4 | UBND cấp xã | Phòng Nội vụ, 05 hội sáp nhập | Quý 1/2019 | Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ... |  |  |  |  |
| 8 | Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hội Chữ thập đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |