| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 28/QĐ-UBND.HC | Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2019 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG giai đoạn 2);

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ -TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND.HC ngày 15/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 04/SXD-QLN ngày 03 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020, với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng, thời gian, tiến độ.

- Điều chỉnh tổng số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở trong 02 năm (2019-2020) là 643 hộ. Trong đó:

| Stt | Huyện, thị xã, thành phố | Kế hoạch 2019-2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tp. Cao Lãnh | - | - | - |
| 2 | Tp. Sa Đéc | 25 | 24 | 1 |
| 3 | Tx. Hồng Ngự | - | Không có nhu cầu |  |
| 4 | H. Tân Hồng | 80 | 71 | 9 |
| 5 | H. Hồng Ngự | 28 | 7 | 21 |
| 6 | H. Tam Nông | 47 | 19 | 28 |
| 7 | H. Thanh Bình | 231 | 147 | 84 |
| 8 | H. Tháp Mười | 70 | 70 | - |
| 9 | H. Cao Lãnh | 90 | 78 | 12 |
| 10 | H. Lấp Vò | 5 | 5 | - |
| 11 | H. Lai Vung | 67 | 49 | 18 |
| 12 | H. Châu Thành | - | Không có nhu cầu |  |
| Tổng cộng |  | 643 | 470 | 173 |

- Thời gian thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (xây dựng mới):

+ Năm 2019: 470 căn;

+ Năm 2020: 173 căn.

(Đính kèm Phụ lục 1, 2)

2. Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn.

Tổng số vốn cần để thực hiện: 17.762,875 triệu đồng.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi: 16.075,0 triệu đồng.

- Dự kiến vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và của hộ gia đình được hỗ trợ: 1.607,5 triệu đồng (10%).

- Vốn ngân sách tỉnh 0,5% chi phí quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chính sách: 80,375 triệu đồng.

3. Tiến độ huy động vốn qua các năm

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Năm | Tổng cộng | Các nguồn vốn thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vay ưu đãi | Huy động | Ngân sách tỉnh |
| 1 | 2019 | 12.983,8 | 11.750,0 | 1.175,0 | 58,750 |
| 2 | 2020 | 4.779,1 | 4.325,0 | 432,5 | 21,625 |
| Tổng cộng |  | 17.762,875 | 16.075,0 | 1.607,5 | 80,375 |

Các nội dung và các chỉ tiêu khác vẫn giữ theo Quyết định số 1074/QĐ- UBND.HC ngày 15/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 -2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các Bộ: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; - TTTU, TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT/UBND Tỉnh; - ĐBQH tỉnh; - VPĐBQH và HĐND tỉnh; - Các cơ quan, Ban Đảng tỉnh; - MTTQ và các Đoàn thể tỉnh; - Công báo tỉnh (02b); - Lưu: VT + NC/ĐTXD.nbht | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hùng |
| --- | --- |

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN