| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 216/KH-UBND | Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2019 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH SƠN LA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 415/TTr-SKHĐT ngày 17/9/2019;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để các cấp, các ngành tham gia xây dựng các hợp phần quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Yêu cầu:

- Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian trình tự thủ tục lập thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp con người để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với những nội dung công việc chủ yếu sau:

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

- Xây dựng quy hoạch tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh.

- Trình thẩm định quy hoạch tỉnh.

- Trình phê duyệt quy hoạch tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, THỜI GIAN HOÀN THÀNH

| Số TT | Nhiệm vụ | Nội dung công việc chính | Cơ quan thực hiện | Đơn vị báo cáo | Cơ quan xử lý (Quyết định) | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thành lập cơ quan lập quy hoạch | Thành lập Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La; ban hành Quy chế hoạt động của HĐ lập quy hoạch tỉnh; thành lập Tổ giúp việc Hội đồng lập quy hoạch tỉnh. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Nội vụ | UBND tỉnh | Đã hoàn thành |
| II | Xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết quy hoạch tỉnh |
| 1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn | - Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC); - Phát hành HSYC để mời thầu; - Đánh giá HSYC và báo cáo kết quả; - Trình phê duyệt kết quả trúng thầu - Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng. | Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư) | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh | Từ tháng 9 - 10/2019 |
| 2 | Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán | - Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch. - Lập dự toán chi phí lập quy hoạch theo hạng mục nội dung quy hoạch xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch | Đơn vị tư vấn + các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị liên quan | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh | Tháng 10- 11/2019 |
| 3 | Lấy ý kiến | Gửi xin ý kiến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về nhiệm vụ lập quy hoạch | Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch |  |  | Tháng 11/2019 |
| 4 | Thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết chi phí quy hoạch tỉnh | - Xin ý kiến Hội đồng lập quy hoạch tỉnh; - Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch; - Báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (cấp Trung ương) | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thẩm định) | Tháng 12/2019 |
| 5 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. | Hoàn thiện đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh gửi cơ quan Thường trực của Hội đồng nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh/Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt) | Trong tháng 01/2020 |
| III | Lập quy hoạch tỉnh |
| 1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh | - Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC); - Phát hành HSYC để mời thầu; - Đánh giá HSYC và báo kết quả; - Trình phê duyệt kết quả trúng thầu; - Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng. | Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh | Tháng 12/2019 |
| 2 | Xây dựng quy hoạch | - Hội đồng lập quy hoạch tỉnh phối hợp với Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiến hành lập từng nội dung quy hoạch được phân công trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; - Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; tổng hợp ý kiến, đề xuất lựa chọn phương án tích hợp quy hoạch; báo cáo Thường trực HĐ lập quy hoạch xem xét quyết định những vấn đề còn ý kiến khác nhau; điều chỉnh lại phương án tích hợp theo ý kiến của Hội đồng lập quy hoạch và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. | Đơn vị tư vấn + Hội đồng lập quy hoạch + các cơ quan, đơn vị liên quan |  |  | Từ tháng 01/2020 đến tháng 5/2021 |
| 3 | Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | - Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; - Lập, thẩm định đồng thời với quá trình lập quy hoạch tỉnh; | Đơn vị tư vấn + Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |
| 4 | Lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch | - Hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến về quy hoạch theo Điều 19 Luật quy hoạch; - Gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. | Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch | UBND tỉnh | Ban Thường vụ Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh | Từ tháng 6 - 8/2021 |
| 5 | Trình thẩm định quy hoạch tỉnh | - Tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện nội dung quy hoạch - Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh + Đơn vị tư vấn | UBND tỉnh | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Từ tháng 9 - 11/2021 |
| 6 | Trình HĐND tỉnh thông qua quy hoạch tỉnh | - Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện quy hoạch tỉnh trình UBND tỉnh, trình Kỳ họp HĐND tỉnh thông qua | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh + Đơn vị tư vấn | UBND tỉnh | Hội đồng nhân dân tỉnh (thông qua tại kỳ họp) | Trong tháng 12/2021 |
| 7 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | - Chuẩn bị Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Hội đồng lập quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh | Thủ tướng Chính phủ | Tháng 12/2021 |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cơ quan thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh; chủ động triển khai các công việc trong từng khâu, khâu nối các thành viên trong Hội đồng lập quy hoạch tỉnh trong triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh giao kế hoạch vốn lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Giao các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng lập quy hoạch tỉnh và cơ quan Thường trực của Hội đồng lập quy hoạch tỉnh cung cấp thông tin, số liệu, chủ động khối lượng công việc được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành các nội dung quy hoạch theo tiến độ giao tại Kế hoạch này.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các thành viên Hội đồng lập QH tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - VP UBND tỉnh (LĐ, các phòng ND); - Lưu VT, TH (V.Hải) 50b. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh |
| --- | --- |