| BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 1945 - 2015 -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 218/QĐ-BCĐLSCPVN | Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN, XUẤT BẢN LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/QĐ-BCĐLSCPVN NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2015

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN
VÀ XUẤT BẢN LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 1945 - 2015

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015);

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ- BCĐLSCPVN ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BCĐLSCPVN ngày 05 tháng 5 năm 2015

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục V, Đề cương biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ như sau:

Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 7: “Các sản phẩm khác (phim, sách, ảnh, hồ sơ tư liệu...) do Bộ Nội vụ chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục V: “Thời gian thực hiện công trình từ năm 2019 đến hết năm 2021 (Kế hoạch thực hiện cụ thể kèm theo)”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TRƯỞNG BAN THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN

LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM (1945 - 2021)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BCĐLSCPVN ngày 15 tháng 11 năm 2019)

| TT | Nội dung | Sản phẩm | Phân công |  | Phân côngThời gian |  | Thời gianGhi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị chủ tri | Đơn vị phối hợp | Bắt đầu | Hoàn thành |  |
| 1 | Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 -2015). | Quy chế sửa đổi, bổ sung | Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ |  | Tháng 11/2019 |  |
| 3 | Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương và kế hoạch biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (sửa đổi, bổ sung) | Đề cương biên soạn và Kế hoạch biên soạn | Bộ Nội vụ | Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ |  | Tháng 11/2019 |  |
| 4 | Tìm kiếm tư liệu, xây dựng danh mục tài liệu phục vụ cho việc bổ sung tư liệu, hiệu đính các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam. | Danh mục tài liệu | Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn | Văn phòng Chính phủ |  | Tháng 12/2019 |  |
| 5 | Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản, phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005) | Các bản Đề cương | Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn | Bộ Nội vụ |  | Tháng 12/2019 |  |
|  | - Bộ Biên niên lịch sử Chính phủ - Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam - Sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam - Phim Lịch sử Chính phủ Việt Nam |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương biên soạn bổ sung biên niên lịch sử Chính phủ và Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015 | Đề cương biên soạn | Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ |  | Tháng 12/2019 |  |
| 7 | Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương biên soạn các chuyên đề phục vụ việc tổng kết, đánh giá các bài học kinh nghiệm | Quyết định phê duyệt | Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ |  | Tháng 12/2019 |  |
| 8 | Tổ chức việc bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005). | Các sản phẩm đã được biên soạn bổ sung | Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn |  | Tháng 01/2020 | Tháng 6/2020 |  |
| 9 | Ban Chỉ đạo nghiệm thu và cho phép tái bản các sản phẩm công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005) | Bộ biên niên, Bộ Lịch sử Chính phủ và các sản phẩm khác | Bộ Nội vụ |  |  | Tháng 12/2020 |  |
| 10 | Tổ chức việc biên soạn bổ sung, cập nhật và xuất bản biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 5 năm 2005 đến 2015. | Bản thảo các tập biên niên | Bộ Nội vụ và cơ quan biên soạn |  | Tháng 01/2020 | Tháng 11/2020 |  |
| 11 | Ban Chỉ đạo nghiệm thu và cho phép xuất bản Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015. | Quyết định và biên bản nghiệm thu | Bộ Nội vụ |  |  | Tháng 9/2021 |  |
| 12 | Tổ chức việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015 | Bản thảo tập Lịch sử Chính phủ | Bộ Nội vụ và cơ quan biên soạn |  | Tháng 01/2020 | Tháng 10/2021 |  |
| 13 | Ban Chỉ đạo nghiệm thu và cho phép xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015. | Quyết định và biên bản nghiệm thu | Bộ Nội vụ |  |  | Tháng 11/2021 |  |
| 14 | Tổ chức việc biên soạn các chuyên đề nghiên cứu phục vụ việc tổng kết, đánh giá các bài học kinh nghiệm của Chính phủ | Dự thảo các chuyên đề | Bộ Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Tháng 01/2020 | Tháng 9/2021 |  |
| 15 | Ban Chỉ đạọ nghiệm thu các chuyên đề | Quyết định và biên bản nghiệm thu |  |  |  | Tháng 10/2021 |  |
| 16 | Tổ chức việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (tóm lược) | Dự thảo | Cơ quan biên soạn |  | Tháng 6/2020 | Tháng 11/2021 |  |
| 17 | Tổ chức các hội thảo quốc gia, tọa đàm khoa học về các nội dung liên quan đến việc biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) | Kế hoạch và kỷ yếu các hội thảo, tọa đàm khoa học | Bộ Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Tháng 3/2020 | Tháng 9/2021 |  |
| 18 | Tổng kết quá trình tổ chức biên soạn bổ sung và xuất bản công trình lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015). |  | Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ |  | Tháng 12/2021 |  |