| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4865/KH-UBND | Đắk Lắk, ngày 26 tháng 6 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN KHU VỰC BIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2017-2021”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 1016/VPCP-NC, ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013 - 2016” đến hết năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 919/KH-BCĐ, ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021” (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án sát với các nhóm đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình thực tiễn khu vực biên giới, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực Biên giới, đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ, nề nếp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

2. Các Sở ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan phải đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với các ngành chức năng để triển khai thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch này, qua đó đảm bảo cho Đề án tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ quy định; tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | CƠ QUAN CHỈ ĐẠO | CƠ QUAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án. | Tháng 7/2017 | UBND tỉnh | Bộ Chỉ huy BĐBP tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện |
| 2 | Xây dựng các văn bản thực hiện Đề án hàng năm. | Quý I hàng năm | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. - Các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan. |
| 3 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BĐBP tỉnh, huyện Buôn Đôn, Ea Súp và 04 xã biên giới. | 1 năm/lần | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện. |
| 4 | Cấp các loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, ban hành cho lực lượng làm công tác PBGDPL. | Khi có tài liệu, văn bản mới ban hành | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | Bộ Chỉ huy BĐBP phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. |
| 5 | Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới: Bằng hình thức tuyên truyền tập trung, phát trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp | Từ tháng 7/2017 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Công an tỉnh. - Các Sở: Tư pháp; Ngoại vụ; Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông... - Các ngành chức năng của huyện Buôn Đôn, Ea Súp, các đồn BP. |
| 6 | Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan cho các đối tượng thuộc các doanh nghiệp, công ty và người dân vào làm việc, lao động sản xuất... ở khu vực biên giới (KVBG) thông qua cán bộ, chiến sĩ các tổ, đội công tác của đồn BP, kiểm lâm. | Từ tháng 7/2017 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Các đồn BP phối hợp với các ngành: Công an, Ngoại vụ, Kiểm lâm... |
| 7 | Tổ chức “Ngày Pháp luật” ở các Đồn Biên phòng, tiểu đoàn 19 và 04 xã biên giới, thông qua các hình thức: Tập trung cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thông báo các văn bản pháp luật hoặc kết hợp với các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật… | Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021 | UBND 02 luyện biên giới và các đồn Biên phòng | Các đồn Biên phòng và UBND 4 xã biên giới. |
| 8 | Thông qua tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng ở 4 xã biên giới để phổ biến, giáo dục pháp luật. | Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021 | Sở Tư pháp | Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan. |
| 9 | Tổ chức các đội Thông tin lưu động của tỉnh, huyện biên giới phối hợp với các tổ, đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng PBGDPL cho cán bộ, nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ. | Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP | - Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... - UBND huyện Buôn Đôn và Ea Súp. |
| 10 | Thông qua tổ chức đoàn, hội, các trường học trên địa bàn... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới các hình thức sân khấu hóa, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý, phát tờ rơi, tờ gấp cho các đối tượng. | Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021 | UBND 02 huyện biên giới | Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB của 02 huyện và 4 xã biên giới. |
| 11 | Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự tại 4 xã biên giới. | Khi có án | Tòa án nhân dân tỉnh | TAND, Công an, VKSND tỉnh và 02 huyện: Buôn Đôn, Ea Súp. |
| 12 | Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng của Đề án, như: Tờ rơi, tờ gấp pháp luật, băng, đĩa hình có tiểu phẩm liên quan đến tuyên truyền pháp luật. | Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP | - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Công an tỉnh. - Các Sở: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông... |
| 13 | PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Tư pháp, Kiểm lâm và những người có uy tín ở các xã biên giới. | Thường xuyên | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | Bộ đội Biên phòng, công an, tư pháp, kiểm lâm, các ngành, tổ chức quần chúng ở 02 huyện và 04 xã biên giới. |
| 14 | Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, Trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới. | Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021 | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | - Sở Tư pháp phối hợp BĐBP tỉnh và các ngành triển khai thực hiện. - Ủy ban nhân dân các xã biên giới. |
| 15 | Mua vật tư, trang bị phục vụ thực hiện Đề án cấp cho các đồn BP và 4 xã biên giới | Từ 7/2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. |
| 16 | Tổ chức phòng đọc sách, báo tại UBND các xã biên giới, các đồn Biên phòng. | Từ tháng 7 năm 2017 | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | Sở VH-TT&DL phối hợp với BĐBP tỉnh và các Sở, ngành có liên quan. |
| 18 | Củng cố, bổ sung hệ thống loa truyền thanh cho 4 xã biên giới của tỉnh. | Từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021 | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | Sở Thông tin và Truyền thông và 02 huyện biên giới. |
| 19 | Tổ chức 01 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh. | (Có kế hoạch riêng) | Bộ Chỉ huy BĐBP | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án. |
| 20 | Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 4 xã biên giới và các đồn Biên phòng. | Quý III /2018 đến hết 2021) | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án. |
| 21 | - Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án hàng năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo. - Tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2017 đến hết năm 2021. | Quý IV hàng năm Quý IV năm 2021 | Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các Sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan, các đồn biên phòng và 4 xã biên giới của tỉnh. |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan và 02 huyện biên giới xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án từ năm 2017 đến năm 2021 trong phạm vi, lĩnh vực ngành phụ trách gửi về UBND tỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh); chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021” của UBND tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) để được xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo Đề án BQP: BTL BĐBP; (báo cáo) - Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo) - Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo) - Lãnh đạo UBND tỉnh; - HĐ PBGDPL tỉnh; - Ban Pháp chế HĐND tỉnh; - Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức ở tỉnh; - UBND, TAND, VKSND huyện Ea Súp và Buôn Đôn; - LĐ VPUBND tỉnh (đ/c Nay Nguyên); - Các đồn Biên phòng (09); - Lưu: VT, TH, NC (N_40) | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Cảnh |
| --- | --- |