| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 220/KH-UBND | Tiền Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

- Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

| STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ THƯ KÝ |  |  |  |
| 1 | Kiện toàn Ban Điều hành, Tổ Thư ký thực hiện Đề án. | Tháng 6/2017 | UBND tỉnh | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 2 | Xây dựng các văn bản thực hiện Đề án hàng năm. | Quý IV của năm trước (Từ 2018 đến hết 2021) | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Ban Điều hành, Tổ thư ký Đề án, các Đồn Biên phòng |
| 3 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (sau khi dự tập huấn cấp Trung ương). | Hàng năm | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Ban Điều hành, Tổ Thư ký Đề án |
| 4 | Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên khu vực biên giới biển của tỉnh. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Ban Điều hành, Tổ Thư ký Đề án, các Đồn Biên phòng |
| 5 | Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các Đồn, các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh. | Quý III hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021) | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Ban Điều hành, Tổ Thư ký Đề án, các Đồn Biên phòng |
| 6 | Tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo. | Quý IV hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021) | UBND tỉnh | Ban Điều hành, Tổ Thư ký Đề án, các Đồn Biên phòng |
| 7 | Nhận, mua vật tư, trang bị cấp cho các đơn vị phục vụ thực hiện Đề án. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Sở Tài chính. |
| 8 | Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ phổ biến giáo dục, pháp luật cho các đối tượng của Đề án, gồm: Biên soạn tờ rơi, tờ gấp pháp luật; băng, đĩa hình, băng, đĩa tiếng có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương. |
| 9 | Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án cấp tỉnh và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích. | Quý IV năm 2021 | UBND tỉnh | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Điều hành, Tổ Thư ký Đề án và các sở, ngành tỉnh, địa phương liên quan |
| B | HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |
| 1 | Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra tất cả các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường. |
| 2 | Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: - Bộ đội Biên phòng tỉnh; - Cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo ở các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh. | Quý III/2017 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh UBND huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông | Các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 3 | Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển biển của tỉnh bằng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, tờ rơi, tờ gấp... theo các nhóm đối tượng sau: - Cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh và ngư dân đi biển dài ngày; - Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại địa phương. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các Sở Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo. |
| 4 | Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Ban Điều hành, Tổ Thư ký Đề án |
| 5 | Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND xã, trường học, đồn Biên phòng, đơn vị lực lượng vũ trang, điểm bưu điện văn hóa xã ở khu vực biên giới biển để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật nhanh các văn bản pháp luật. Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các Đồn Biên phòng và các xã, thị trấn khu vực biên giới biển. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục, pháp luật tỉnh; các Sở Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 6 | Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã, thị trấn biên giới biển (nếu có). | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện | Các Đồn Biên phòng, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 7 | Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới, hải đảo để phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | UBND huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 8 | Kiện toàn các Tổ, Đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng và xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân để phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh bằng hình thức sân khấu hóa. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | UBND huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 9 | Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã, thị trấn khu vực biên giới biển. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo và các tổ chức quần chúng huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 10 | Thông qua các câu lạc bộ, tổ chức đoàn, hội, các trường học trên địa bàn... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp. | Từ năm 2017 đến hết năm 2021 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | Cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo và các tổ chức quân chúng huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông |
| 11 | Tổ chức kiểm tra rút kinh nghiệm thực hiện Đề án một số xã, các Đồn Biên phòng. | Quý II/2021 | Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh | Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông; UBND các xã, thị trấn khu vực biên giới biển và các Đồn Biên phòng. |
| 12 | Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án từ năm 2017 đến năm 2021 và đề nghị các cấp khen thưởng. | Quý IV/2021 | Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh | Ban Điều hành, Tổ Thư ký Đề án và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. |

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO (Có dự toán riêng hàng năm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng các kế hoạch thực hiện chi tiết; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh; hàng năm, căn cứ tình hình thực tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông phối hợp với các Đồn, Hải đội Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện Đề án trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

3. Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán và đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch hàng năm, đồng thời hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán đúng quy định.

4. Các sở, ngành tỉnh, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thanh Đức |
| --- | --- |