| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3818/KH-UBND | Gia Lai, ngày 29 tháng 09 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, hiệu quả, có lộ trình triển khai cụ thể bảo đảm khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực (ngày 01/7/2018) được thực hiện thống nhất.

b) Trong quá trình thực hiện đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các địa phương, cơ quan và tổ chức có liên quan; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc của đội ngũ công chức tham mưu làm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp .

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thời gian hoàn thành: Tháng Quý I/2018.

2. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2.1. Tổ chức quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:

Trên cơ sở kết quả Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức (đã tổ chức 18/8/2017 theo Kế hoạch số 12/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/8/2017), các cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức của cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; (trừ các công chức đã dự hội nghị quán triệt do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức).

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự cấp huyện quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2018.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

2.3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình:

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện rà soát, kiện toàn công chức làm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn gửi Sở Tư pháp trước ngày 31/01/2018.

- Sở Tư pháp: Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/02/2018.

4. Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các Cơ quan, địa phương

4.1. Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp xây dựng, Sở Tư pháp nghiên cứu, tham khảo, biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2018.

4.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. Báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - TT. Tỉnh ủy; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành của tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Cục Thi hành án dân sự tỉnh; - UB MTTQVN tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh; - Lưu: VT-NC, TTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Ngọc Thành |
| --- | --- |