| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3219/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 | Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020 |

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (không dự thi các ngày 09, 10/8/2020 theo Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020) một số nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung:

Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi), Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 và Công văn này.

2. Lịch thi:

| Ngày | Buổi | Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp | Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp | Thời gian làm bài | Giờ phát đề thi cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/9/2020 | SÁNG | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi |
|  | CHIỀU | 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi | 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi | 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi | 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi | 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi |
| 03/9/2020 | SÁNG | Ngữ văn | Ngữ văn | 120 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
|  | CHIỀU | Toán | Toán | 90 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 |
| 04/9/2020 | SÁNG | Bài thi KHTN | Vật lí | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
|  |  |  | Hóa học | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 |
|  |  |  | Sinh học | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
|  |  | Bài thi KHXH | Lịch sử | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
|  |  |  | Địa lí | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 |
|  |  |  | Giáo dục công dân | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
|  | CHIỀU | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | 60 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 |
| 05/9/2020 | SÁNG | Dự phòng | Dự phòng |  |  |  |

3. Về công tác tổ chức Kỳ thi đợt 2:

a) Để bảo đảm tính thống nhất, các đơn vị cần thực hiện đúng Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 quy định tại Phụ lục I;

b) Danh sách các Hội đồng thi đợt 2 quy định tại Phụ lục II; đối với các địa phương khác có thí sinh được dự thi đợt 2 theo Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 nhưng không tổ chức thi (hoặc có số lượng dự thi ít) có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại các Hội đồng thi đợt 2 (có sự thống nhất giữa các Sở GDĐT) và gửi báo cáo về Bộ GDĐT qua Cục Quản lý chất lượng;

c) Các đơn vị tổ chức tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả cán bộ tham gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức, thanh tra, kiểm tra các công tác của Kỳ thi;

d) Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.

4. Chế độ báo cáo, lưu trữ:

a) Chế độ báo cáo: Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT;

b) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655;

c) Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại nêu trên.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); - Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an; - Thanh tra chính phủ; - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ; - Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; - Cổng TTĐT Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Cục QLCL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 ĐỢT 2 
(Kèm theo Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| TT | Nội dung công tác | Đơn vị chủ trì | Đơn vị tham gia | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký nhận đề thi gốc | Bộ GDĐT | Các Hội đồng thi | 24/8/2020 |
| 2 | Thành lập các Điểm thi; xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi | Các Hội đồng thi |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 29/8/2020 |
| 3 | In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh | Các đơn vị ĐKDT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020 |
| 4 | Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi | Hội đồng thi | Các Điểm thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020 |
| 5 | Bàn giao đề thi tới các Điểm thi | Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi | Các Điểm thi | Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định |
| 6 | Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi | Các sở GDĐT | Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan | Hoàn thành trước ngày 30/8/2020 |
| 7 | Ban Coi thi làm việc | Ban Coi thi của Hội đồng thi | Các sở GDĐT | Từ ngày 02/9/2020 |
| 8 | Coi thi theo lịch thi | Ban Coi thi của Hội đồng thi | Các sở GDĐT | Các ngày 02, 03/9 và 04/9/2020 |
| 9 | Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT | Các Hội đồng thi | Các Điểm thi | Buổi sáng, chậm nhất 10 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 00 |
| 10 | Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT | Các Hội đồng thi | Các Điểm thi | Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 05/9/2020 |
| 11 | - Tổ chức chấm thi; - Tổng kết công tác chấm thi; - Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT; - Đối sánh kết quả thi | Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi | Cục QLCL; các Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 14/9/2020 |
| 12 | Công bố kết quả thi | Các Hội đồng thi | Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT | Ngày 16/9/2020 |
| 13 | Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ | Các sở GDĐT | Các trường phổ thông | Hoàn thành chậm nhất ngày 18/9/2020 |
| 14 | Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ | Các sở GDĐT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020 |
| 15 | Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh | Hiệu trưởng trường phổ thông |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020 |
| 16 | In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh | Các Hội đồng thi | Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT | Hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020 |
| 17 | Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo | Các đơn vị ĐKDT | Các sở GDĐT | Từ ngày 16/9 đến hết ngày 22/9/2020 |
| 18 | Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) | Các Hội đồng thi | Cục QLCL; các sở GDĐT/Hội đồng thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 28/9/2020 |
| 19 | Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo | Các sở GDĐT | Các trường phổ thông | Hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2020 |
| 20 | Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL | Các sở GDĐT | Cục QLCL | Chậm nhất ngày 30/9/2020 |
| 21 | Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT | Các sở GDĐT | Văn phòng Bộ GDĐT | Chậm nhất ngày 30/9/2020 |

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 2
(Kèm theo Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| STT | Mã Hội đồng | Tên Hội đồng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 2 | 34 | Sở GDĐT Quảng Nam |
| 3 | 40 | Sở GDĐT Đắk Lắk |
| 4 | 35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi |
| 5 | 10 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
| 6 | 32 | Sở GDĐT Quảng Trị |
| 7 | 26 | Sở GDĐT Thái Bình |
| 8 | 23 | Sở GDĐT Hòa Bình |
| 9 | 18 | Sở GDĐT Bắc Giang |
| 10 | 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên Huế |
| 11 | 41 | Sở GDĐT Hà Nội |