| ỦY BAN DÂN TỘC ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 48/QĐ-UBDT | Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBDT, ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - BT, CNUB (để b/c); - Các TT, PCN Ủy ban; - Cổng TTĐT UBDT; - Lưu: VT, DTTS (3b). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM Hoàng Thị Hạnh |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN |  |  |  |  | THỜI GIAN THỰC HIỆNTHỜI GIAN THỰC HIỆNTHỜI GIAN THỰC HIỆNSẢN PHẨM |  | LÃNH ĐẠO VỤ PHỤ TRÁCH |  | CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC |  | CHUYÊN VIÊN PHỐI HỢP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDTNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam | x | x | x | x | Đề án, Tờ trình, Quyết định |  | Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy |  | Hoàng Thị Thu Huyền Đỗ Thị Mến |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 1.2 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 | x | x |  |  | Tờ trình, Quyết định của TTCP |  | Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh |  | Nguyễn Văn Chung Lò Thị Đông |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 2 | Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” năm 2021 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng) | x | x | x | x | VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH |  | Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến |  | Hoàng Thị Thu Huyền Lò Thị Đông |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 2 | Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2021 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng) | x | x | x | x | VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH |  | Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ |  | Ninh Thị Sỹ |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 3 | Triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng) | x | x | x | x | VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH |  | Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh |  | Nguyễn Văn Chung Đỗ Thị Mến |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 4 | Triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 (Có kế hoạch chi tiết riêng) | x | x | x | x | VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH |  | Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh |  | Nguyễn Văn Chung Lò Thị Đông |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| II | NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐNHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trả lời các kiến nghị có liên quan đến thành phần dân tộc | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy |  | Đỗ Thị Mến Hoàng Thị Thu Huyền |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 2 | Nghiên cứu, xây dựng, quản lý các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ các dân tộc thiểu số thực hiện quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc... | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến |  | Ninh Thị Sỹ |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 3 | Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh |  | Nguyễn Văn Chung Đỗ Thị Mến |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 4 | Thực hiện nhiệm vụ về Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến |  | Hoàng Thị Thu Huyền Lò Thị Đông |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 5 | Thực hiện nhiệm vụ về Phụ nữ, Gia đình và Trẻ em vùng dân tộc thiểu số | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến |  | Lò Thị Đông Hoàng Thị Thu Huyền |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 6 | Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy |  | Đỗ Thị Mến |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 7 | Thực hiện nhiệm vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính | x | x | x | x | BC kết quả |  | Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy |  | Lò Thị Đông |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 8 | Thực hiện nhiệm vụ Quy chế dân chủ cơ sở; Phòng chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | x | x | x | x | BC kết quả |  | Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ |  | Ninh Thị Sỹ |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 9 | Thực hiện công tác văn thư, hành chính, báo cáo tuần | x | x | x | x | BC kết quả |  | Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ |  | Đỗ Thị Mến |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 10 | Thực hiện công tác xây dựng, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm của Vụ | x | x | x | x | KH công tác |  | Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh |  | Nguyễn Văn Chung |  | Các CV khác trong Vụ |  |
| 11 | Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của Vụ | x | x | x | x | BC kết quả |  | Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ |  | Lò Thị Đông |  | Các CV khác trong Vụ, |  |
| 12 | Tổng hợp Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của các địa phương | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến |  | Lò Thị Đông |  | Các CV khác trong Vụ tổng hợp theo nhiệm vụ được giao |  |
| 13 | Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ | x | x | x | x | BC tổng hợp |  | Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy |  | Chi ủy, Tổ công đoàn |  | Tập thể Vụ |  |
| 14 | Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban giao | x | x | x | x | Theo nhiệm vụ được giao |  | Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng |  | Tất cả CV trong VụTất cả CV trong Vụ |  |  |  |
| III | NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMENNHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ (Có kế hoạch chi tiết riêng) | x | x | x | x | Theo KH được duyệt |  | Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy |  | BQL Dự án |  | Các CV khác trong Vụ |  |