| ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 24/QĐ-UBQGTKCN | Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 5 NĂM (2021 - 2025)

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại Tờ trình số 81/TTr-UBQG ngày 19 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021 - 2025).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Thành viên Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các Thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; - VP UBQGƯPSC, TT&TKCN; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NC; - Lưu: VT, UBQGTKCN (2). | CHỦ TỊCH PHÓ THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 5 NĂM (2021 - 2025)
(Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-UBQGTKCN ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, làm cơ sở để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.

2. Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự từ trung ương đến địa phương.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản; sản xuất, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tại các khu vực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hiệu quả.

4. Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; sơ kết, tổng kết, kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

| STT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Cấp phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ đạo xây dựng các văn bản | Chỉ đạo xây dựng các văn bản | Chỉ đạo xây dựng các văn bản | Chỉ đạo xây dựng các văn bản | Chỉ đạo xây dựng các văn bản |
| - | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. | Bộ Quốc phòng | Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 | Thủ tướng Chính phủ |
| - | Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ tài chính đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (thay thế Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính). | Bộ Tài chính | Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan. | 2021 - 2022 | Thủ tướng Chính phủ |
| - | Quy định thời gian, thời lượng huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong chương trình đào tạo đối với học viên, sinh viên các học viện, đại học, cao đẳng và trung cấp. | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành có liên quan. | 2021 | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Quốc gia | Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Quốc gia | Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Quốc gia | Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Quốc gia | Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Quốc gia |
| - | Kế hoạch ứng phó sự cố động đất, sóng thần. | Bộ Quốc phòng | Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; các tỉnh, thành phố có liên quan. | 2021 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. | Bộ Công an | Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có liên quan. | 2021 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng. | Bộ Giao thông vận tải | Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế và các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có liên quan. | 2021 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng. | Bộ Xây dựng | Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có liên quan. | 2021 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải. | Bộ Quốc phòng | Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan. | 2021 - 2022 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| 3 | Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm | Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm | Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm | Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm | Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm |
| - | Thành lập các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Cô Tô, Côn Đảo, Song Tử Tây, Thổ Chu, Hòn Khoai. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 - 2025 | Bộ Quốc phòng |
| - | Kiện toàn các tiểu đoàn Công binh làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, sập đổ công trình. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 - 2025 | Bộ Quốc phòng |
| - | Kiện toàn 3 Trung tâm ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân miền (Bắc, Trung, Nam). | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 - 2025 | Bộ Quốc phòng |
| - | Kiện toàn 3 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền (Bắc, Trung, Nam). | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 - 2025 | Bộ Quốc phòng |
| 4 | Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hội thao | Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hội thao | Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hội thao | Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hội thao | Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hội thao |
| a | Đào tạo |  |  |  |  |
| - | Đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. | Bộ Quốc phòng | Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| b | Huấn luyện |  |  |  |  |
| - | Huấn luyện nâng cao điều khiển phương tiện thủy nội địa. | Bộ Quốc phòng | Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không. | Bộ Quốc phòng | Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển. | Bộ Quốc phòng | Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm |  |
| - | Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm. | Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương | Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm. | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm | Bộ Công an |
| - | Huấn luyện ứng cứu sập đồ công trình cho các tiểu đoàn Công binh kiêm nhiệm. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm | Bộ Quốc phòng |
| - | Huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc, bức xạ hạt nhân. | Bộ Quốc phòng | Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm | Bộ Quốc phòng |
| - | Huấn luyện hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai tham gia hiệp định ASEAN. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành liên quan. | Hằng năm | Bộ Quốc phòng |
| - | Huấn luyện cấp cứu mỏ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm. | Bộ Công thương | Các bộ, ngành liên quan. | Hằng năm | Bộ Công Thương |
| c | Chỉ đạo diễn tập, hội thao |  |  |  |  |
| - | Diễn tập phòng, chống thiên tai, sạt lở đất; phòng chống cháy nổ, cháy rừng. | Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các bộ, ngành, địa phương có liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Diễn tập ứng phó thảm họa môi trường. | Bộ Quốc phòng | Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Diễn tập khẩn nguy cứu nạn tại các cảng hàng không sân bay. | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Bộ Giao thông vận tải |
| - | Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư. | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Bộ Công an |
| - | Diễn tập ứng phó thảm họa dịch bệnh nguy hiểm. | Bộ Y tế | Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2023 | Bộ Y tế |
| - | Diễn tập ứng phó sự cố nhà máy hóa chất. | Bộ Công Thương | Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2025 | Bộ Công Thương |
| - | Diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới giữa Quân đội Việt Nam và Quân đội Lào. | Bộ Quốc phòng | Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 | Bộ Quốc phòng |
| - | Tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước ASEAN và ARF. | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Theo chương trình | Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| - | Tham gia hội thao quốc tế Army Games - 2021 (nội dung cứu hộ, cứu nạn). | Bộ Quốc phòng | Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan | Hằng năm | Bộ Quốc phòng |
| - | Hội thao cấp cứu mỏ. | Bộ Công Thương | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Bộ Công Thương |
| 5 | Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn |
| - | Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. | Bộ Thông tin và Truyền thông. | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các bộ, ngành liên quan. | Hằng năm | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| - | Tuyên truyền nâng cao năng lực trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. | Các bộ, ngành, địa phương. | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương |
| - | Tuyên truyền Công ước SAR 79 về tìm kiếm cứu nạn hàng hải. | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| 6 | Chỉ đạo biên soạn tài liệu |  |  |  |  |
| - | Biên soạn tài liệu và triển khai lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng và ứng phó sự cố, thiên tai vào chương trình các cấp học hoặc hoạt động ngoại khóa cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, sinh viên, học sinh. | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | Chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị | Chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị | Chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị | Chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị | Chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị |
| - | Xây dựng các công trình; đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các đề án đã được phê duyệt. | Các bộ, ngành, địa phương. | Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. | Hằng năm | Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương |
| - | Đầu tư xây dựng Trung tâm mô phỏng huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. | Bộ Quốc phòng | Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. | 2021 - 2025 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| 8 | Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |
| - | Hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn với Bang Oregon/Hoa Kỳ trao đổi về quản lý thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. | Bộ Quốc phòng | Bộ Ngoại giao. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Hợp tác với Liên bang Nga tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực quản lý và ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn. | Bộ Quốc phòng | Bộ Ngoại giao. | 2022-2024 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Hợp tác với Singgapore tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn đô thị. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành liên quan. | 2023 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Xây dựng và ký Nghị định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. | Bộ Quốc phòng | Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 | Bộ Quốc phòng |
| - | Hợp tác với Nhật Bản, Nga, Pháp nghiên cứu nguồn nhân lực, trang bị quản lý và ứng phó bức xạ hạt nhân; động đất, sóng thần. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Trao đổi thông tin, huấn luyện, diễn tập, ứng phó thiên tai và các sự cố với các nước trong khối ASEAN&ARF; ADMM+. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Hợp tác với Philippin về lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; hợp tác với Campuchia và Thái Lan ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan. | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Hợp tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ASEAN. | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Đàm phán với Singapore và Campuchia về ký văn bản phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường không. | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Hợp tác với Thái Lan và Singapore, nghiên cứu tập huấn, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, điều phối lực lượng, phương tiện trong ứng phó với thiên tai, thảm họa trung tâm chỉ huy giữa các nước. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | 2021 - 2025 | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| 9 | Công tác kiểm tra |  |  |  |  |
| - | Kiểm tra thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và việc chấp hành các văn bản quy định về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với một số bộ, ngành, địa phương; các đơn vị chuyên trách kiêm nhiệm. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hàng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Kiểm tra việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; giám sát, thực hiện đầu tư các dự án; quản lý, sử dụng trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với một số bộ, ngành địa phương và đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Kiểm tra công tác huấn luyện, đào tạo; các kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| 10 | Tổ chức hội nghị |  |  |  |  |
| - | Hội nghị thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn. | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành liên quan. | Hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |
| - | Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | Bộ Quốc phòng | Các bộ, ngành, địa phương liên quan. | Tháng 6; tháng 11 hằng năm | Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn |