| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3697/BGDĐT-GDĐH V/v đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm | Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021 |

| Kính gửi: | - Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; - Các sở giáo dục và đào tạo[1]; - Các đại học, học viện, trường đại học đào tạo giáo viên; - Các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. |
| --- | --- |

Để thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng của các địa phương được quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (sau đây viết tắt là Nghị định số 116), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các văn bản[2] gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương), các đại học, học viện, trường đại học đào tạo giáo viên; các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (CSĐT) để hướng dẫn triển khai ở tất cả các khâu, từ chính sách đến thực hành sử dụng phần mềm hỗ trợ đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên ở các ngành và trình độ đào tạo.

Do tình hình dịch bệnh, các địa phương, CSĐT phải giãn cách xã hội do đó Bộ GDĐT tổ chức để các địa phương, CSĐT tiếp tục thực hiện triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển ngành sinh sư phạm năm 2021 đợt 2, Kế hoạch cụ thể tại Phụ lục (gửi kèm Công văn này và các bước thực hiện như Kế hoạch gửi kèm Công văn số 3363/BGDĐT-GDĐH đã triển khai từ ngày 11/8 đến 19/8/2021).

Bộ GDĐT đề nghị các địa phương và CSĐT tiếp tục truy cập vào phần mềm hỗ trợ tuyển ngành sinh sư phạm (sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được thông báo) để đặt hàng, giao nhiệm vụ và nhận đặt hàng giao nhiệm vụ nhằm đạt kết quả tối ưu về việc đảm bảo nhu cầu đào tạo của địa phương đồng thời phù hợp với chỉ tiêu đào tạo đã được xác định cho các CSĐT.

Các sở giáo dục và đào tạo đã được lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ làm đầu mối (văn bản của địa phương đã gửi Bộ GDĐT) triển khai giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng của các địa phương cần khẩn trương tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai nếu có các vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo các số điện thoại: 0987988594; 0904184473; 0904175925 để được hướng dẫn và giải đáp.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp c/đ); - Lưu: VT, Vụ GDĐH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Minh Sơn |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI GIAO, NHẬN NHIỆM VỤ/ĐẶT HÀNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRÊN PHẦN MỀM
(gửi kèm Công văn số: 3697/BGDĐT-GDĐH ngày 27/8/2021 đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm)

| STT | Thời gian thực hiện | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ 7h00 ngày 28/8/2021 | Mở trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm hỗ trợ điều phối thông tin Cung - Cầu | Bộ GDĐT | - Địa phương - CSĐT | Đồng thời gửi CV hướng dẫn, tài khoản, mật khẩu tới tất cả các CSĐT tuyển sinh ngành sư phạm và các địa phương đã gửi thông tin đầu mối để các đơn vị nghiên cứu triển khai và nhập, rà soát thông tin tuyển sinh. |
| 2 | Từ 7h00 ngày 28/8 đến 7h00 ngày 5/9/2021 | - Rà soát, bổ sung tên, chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành đào tạo, các điều kiện tuyển sinh. - Cập nhật thông tin đặt hàng giao nhiệm vụ (nếu có). | - Địa phương - CSĐT | Bộ GDĐT | Bộ GDĐT đã cập nhật |
| 3 | Từ 7h00 ngày 6/9 đến 17h00 ngày 11/9/2021 | Tham khảo thông tin tuyển sinh của các CSĐT năm 2019-2020 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, nhập thông tin tên ngành, chỉ tiêu theo nhu cầu đào tạo của địa phương (bắt buộc) | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT | Theo nội dung mẫu phụ lục I, II, III, V, VI, VII đã gửi kèm Công văn 2323/BGDĐT-GD ĐH ngày 4/6/2021 |
| 4 | Từ 7h00 đến 8h00 ngày 12/9/2021 | Kích hoạt chức năng phần mềm hỗ trợ điều phối thông tin Cung - Cầu lần 1 | Bộ GDĐT | - Địa phương - CSĐT | Trả ra kết quả khớp nối Cung - Cầu lần 1 |
| 5 | Từ 8h00 đến 11h30 ngày 12/9/2021 | CSĐT truy cập phần mềm xử lý thông tin, cập nhật phương án chấp thuận giao nhiệm vụ, đặt hàng của các địa phương lần 1 | CSĐT | - Bộ GDĐT - Địa phương |  |
| 6 | Từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/9/2021 | Xử lý phương án chấp nhận/không chấp nhận phương án của CSĐT 1 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT |  |
| 7 | Từ 7h00 đến 8h00 ngày 13/9/2021 | Tải cho kết quả đặt hàng, giao nhiệm vụ của các địa phương lần 1 | CSĐT | - Bộ GDĐT - Địa phương |  |
| 8 | Từ 8h00 đến 9h00 ngày 13/9/2021 | Tải kết quả nhận đặt hàng, nhận giao nhiệm vụ của các CSĐT lần 1 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT |  |
| 9 | Từ 9h00 đến 11h30 ngày 13/9/2021 | Nhập thông tin tên ngành, chỉ tiêu lần lần 2 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT | Phần còn lại theo nhu cầu đào tạo của địa phương sau khi các CSĐT đã nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ lần 1 |
| 10 | Từ 13h00 đến 14h00 ngày 13/9/2021 | Truy cập phần mềm xử lý thông tin, cập nhật phương án chấp thuận giao nhiệm vụ/đặt hàng của các địa phương lần 2 | CSĐT | - Bộ GDĐT - Địa phương | Phần chỉ tiêu còn lại theo sau khi đã đã nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ lần 1 |
| 11 | Từ 14h00 đến 17h00 ngày 13/9/2021 | Xử lý phương án chấp nhận/không chấp nhận phương án của CSĐT 2 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT |  |
| 12 | Từ 7h00 đến 8h00 ngày 14/9/2021 | Tải cho kết quả đặt hàng, giao nhiệm vụ của các địa phương lần 2 | CSĐT | - Bộ GDĐT - Địa phương |  |
| 13 | Từ 7h00 đến 8h00 ngày 14/9/2021 | Tải kết quả nhận đặt hàng, nhận giao nhiệm vụ của các CSĐT lần 2 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT |  |
| 14 | Từ 8h00 đến 11h30 ngày 14/9/2021 | Nhập thông tin tên ngành, chỉ tiêu lần lần 3 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT | Phần còn lại theo nhu cầu đào tạo của địa phương sau khi các CSĐT đã nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ lần 2 |
| 15 | Từ 13h00 đến 14h00 ngày 14/9/2021 | Truy cập phần mềm xử lý thông tin, cập nhật phương án chấp thuận giao nhiệm vụ, đặt hàng của các địa phương lần 3 | CSĐT | - Bộ GDĐT - Địa phương | Phần chỉ tiêu còn lại theo sau khi đã nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ lần 2 |
| 16 | Từ 14h00 đến 17h00 ngày 14/9/2021 | Xử lý phương án chấp nhận/không chấp nhận phương án của CSĐT 3 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT |  |
| 17 | Từ 7h00 đến 8h00 ngày 15/9/2021 | Tải cho kết quả đặt hàng, giao nhiệm vụ của các địa phương lần 3 | CSĐT | - Bộ GDĐT - Địa phương |  |
| 18 | Từ 7h00 đến 8h00 ngày 15/9/2021 | Tải kết quả nhận đặt hàng, nhận giao nhiệm vụ của các CSĐT lần 3 | Địa phương | - Bộ GDĐT - CSĐT |  |
| 19 | Từ 8h00 đến 11h30 ngày 15/9/2021 | Xuất báo cáo mỗi đợt và căn cứ kết quả của CSĐT và UBND xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các CSĐT theo năm | - Bộ GDĐT - Địa phương - CSĐT |  |  |
| 20 | Từ ngày 16/9/2021 đến trước ngày 31/12/2021 | Các địa phương thống nhất các CSĐT các nội dung (nếu có)Các địa phương thống nhất các CSĐT các nội dung (nếu có)Các địa phương thống nhất các CSĐT các nội dung (nếu có)Các địa phương thống nhất các CSĐT các nội dung (nếu có) |  |  |  |

[1] Bao gồm Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;

[2] Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/5/2021 về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Công văn số 2323/BGDĐT-GDĐH ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Công văn số 2921/BGDĐT-GDĐH ngày 13/7/2021 kính gửi các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc chỉ đạo triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Công văn số 3363/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 hướng dẫn sử dụng phần hỗ trợ tuyển ngành sinh sư phạm.