| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 210/KH-UBND | Cần Thơ, ngày 14 tháng 10 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN KHUYẾN NÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Công văn số 8174/BNN-CBTTNS ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử đầu mối triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thông tin đầy đủ kịp thời, giúp các ngành, các cấp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nông dân có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư cũng như phát triển sản xuất hiệu quả.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh thu thập thông tin giá cả các mặt hàng đảm bảo tính trung thực, khách quan và độ tin cậy cao: giá tại ruộng, giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá tại cơ sở sản xuất kinh doanh, giá các sản phẩm tại quận, huyện, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, đại lý thu mua, cơ sở chế biến, trang trại...

Thông qua việc phổ biến thông tin khuyến nông và thị trường làm thay đổi tư duy quản lý trong công tác điều hành sản xuất. Bố trí sản xuất theo vùng, ổn định sản xuất, bố trí linh hoạt các mô hình sản xuất. Định hướng cho người nông dân sản xuất cây gì, con gì, kèm theo đó là xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất theo từng giai đoạn cụ thể. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản; phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

Duy trì, hoàn chỉnh hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường, vừa đảm bảo tính đa dạng về chủng loại nông sản, về ngành hàng, giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá xuất khẩu đồng thời vừa đảm bảo tính chính xác về thời gian (tần suất thu thập thông tin), về không gian (do được bố trí nhiều địa điểm khác nhau).

Đa dạng trong diện phổ biến thông tin đến bà con nông dân; tăng cường nhiều kênh phát hành như Website, bản tin, đài phát thanh, truyền hình...

Xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông địa phương chuyên nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin trong nông nghiệp, có khả năng tư vấn kịp thời cho hộ nông dân theo các lĩnh vực chuyên môn sâu hơn.

Xây dựng cơ chế hoạt động thông tin thống nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương (thống nhất về: phương pháp, tổ chức, triển khai) và đảm bảo thông tin hai chiều (từ Trung ương đến địa phương và ngược lại) đảm bảo tính bền vững.

Đảm bảo tính công bằng xã hội: các hộ nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa vẫn có thể bắt kịp thông tin diễn biến thị trường hằng ngày.

II. NỘI DUNG

1. Duy trì hoạt động của hệ thống thu thập thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thành phố

Duy trì cơ cấu tổ chức Ban điều hành triển khai dự án tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và 05 quận, huyện.

Hoàn chỉnh hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường, vừa đảm bảo tính đa dạng về chủng loại nông sản, về ngành hàng, giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá xuất khẩu đồng thời vừa đảm bảo tính chính xác về thời gian (tần suất thu thập thông tin), về không gian (do được bố trí nhiều địa điểm khác nhau).

Đảm bảo tính công bằng xã hội: các hộ nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa vẫn có thể bắt kịp thông tin diễn biến thị trường hàng ngày.

Nâng cấp trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho công tác vận hành dự án như máy vi tính, đường truyền internet. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm cơ sở vật chất phục vụ chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin như các phần mềm, các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng.

2. Tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin

Tiếp tục xuất bản ấn phẩm thông tin giá cả thị trường nông sản và khuyến nông (200 bản/kỳ), phát hành hàng tháng;

Đa dạng trong diện phổ biến thông tin đến bà con nông dân; tăng cường nhiều kênh phát hành như Website, bản tin, đài phát thanh, truyền hình.

Xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông địa phương chuyên nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin trong nông nghiệp. Có khả năng tư vấn kịp thời cho hộ nông dân theo các lĩnh vực chuyên môn sâu hơn.

3. Hoạt động phối hợp thông tin trên báo, Đài phát thanh và Truyền hình và lồng ghép các hoạt động phổ biến thông tin

Tiếp tục cung cấp thông tin thông tin khuyến nông và thị trường trên địa bàn thành phố cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp lồng ghép hoạt động phổ biến thông tin vào các chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của đơn vị.

4. Công tác quản lý

Được thực hiện định kỳ nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện kế hoạch là 05 năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Phụ cấp của Trưởng ban: áp dụng Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức đanh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

- Cán bộ chuyên trách, kế toán, cán bộ kiêm nhiệm cấp tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm cấp quận, huyện: thanh toán theo chế độ làm đêm thêm giờ.

- Cộng tác viên quận huyện: đi lấy giá ở các chợ 07 lần/tuần ở 1 hoặc 2 hoặc 3 địa điểm tùy từng quận, huyện, sẽ thanh toán theo công tác phí khoán theo quy định hiện hành, cộng thêm chi phí tàu xe được tính bằng cách km thực đi x đơn giá khoán (theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường giai đoạn 2021 - 2025 là 2.269.803.900 đồng (Hai tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm lẻ ba ngàn, chín trăm đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo theo đúng quy định.

- Hàng năm, xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp thẩm quyền bố trí thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định pháp luật.

3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (Thốt Nốt, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh) có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - CT, PCT UBND thành phố (1AC); - Sở, ban ngành thành phố; - UBND quận, huyện; - VP. UBND thành phố (2D, 3B); - Cổng thông tin điện tử thành phố; - Lưu: VT.HN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Hè |
| --- | --- |