| BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2680/QĐ-BVHTTDL | Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

(Kế hoạch Tổng kết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ hưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; - Lưu: VT, DSVH, NKĐ.10. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Đạo Cương |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật Di sản văn hóa) của Bộ, ngành địa phương.

- Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và bất cập cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện Luật Di sản văn hóa.

- Đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc những nội dung mới chưa có trong quy định và những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Luật Di sản văn hóa.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; tập hợp được ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học và bảo đảm đúng nội dung, mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.

- Nội dung tổng kết cần phản ánh đúng thực tế tình hình thực hiện Luật Di sản văn hóa trên cả nước; phân tích, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, mâu thuẫn, bất cập; đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 của Bộ, ngành địa phương đến năm 2021.

2. Nội dung tổng kết

Tổng kết thi hành Luật Di sản văn hóa tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

2.1. Về tổ chức thực hiện Luật Di sản văn hóa

- Về ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;

- Về thực hiện phân cấp quản lý di sản văn hóa.

- Về bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện: công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật.

- Về tình hình tuân thủ Luật Di sản văn hóa.

2.2. Một số kết quả thực hiện trên những lĩnh vực

- Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể.

- Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

- Hoạt động bảo tàng.

- Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu.

- Hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2.3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.4. Đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập tại Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết; đồng thời đề xuất những nội dung còn chưa được đề cập đến trong Luật Di sản văn hóa.

3. Hình thức tổng kết

- Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về di sản văn hóa.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

| STT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện (Năm 2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổng kết; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. | Cục Di sản văn hóa | Vụ Pháp chế | Tháng 7 |
| 2 | Tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa (kèm theo Đề cương báo cáo) trong phạm vi địa phương, lĩnh vực trực tiếp quản lý, theo dõi | Cục Di sản văn hóa |  | Tháng 7 |
| 3 | Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa | Cục Di sản văn hóa |  | Tháng 9 - 10 |
| 4 | Rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan, sưu tầm, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật nước ngoài. | Cục Di sản văn hóa | Vụ Pháp chế | Tháng 10 - 11/2021 |
| 5 | Tổng hợp báo cáo gửi về từ Bộ ngành, địa phương theo 04 nhóm lĩnh vực: bảo tàng, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; di tích; di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu. | Cục Di sản văn hóa |  | Tháng 9-10 |
| 6 | Xây dựng báo cáo chuyên đề theo các nhóm lĩnh vực: bảo tàng, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; di tích; di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu. | Cục Di sản văn hóa |  | Tháng 11 |
| 7 | Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa | Cục Di sản văn hóa | Vụ Pháp chế | Tháng 11 |
| 8 | Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. | Cục Di sản văn hóa |  | Tháng 11 |
| 9 | Xây dựng phim phóng sự về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa | Cục Di sản văn hóa | Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 10-12 |
| 10 | Đề xuất khen thưởng tập thể và cá nhân | Cục Di sản văn hóa | Vụ Thi đua, Khen thưởng | Tháng 10-11 |
| 11 | Tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. | Cục Di sản văn hóa | Vụ Pháp chế | Tháng 12 |
| 12 | Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. | Cục Di sản văn hóa | Vụ Pháp chế | Tháng 12 |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Cục Di sản văn hóa chủ động triển khai công việc liên quan, bảo đảm Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.