| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4053/KH-UBND | Kon Tum, ngày 11 tháng 11 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2021-2022

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021, Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi và các văn bản hướng dẫn Trung ương1;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc

- Triển khai tại các điểm tiêm chủng cố định, lưu động (đủ điều kiện) ở tất cả các tuyến (tỉnh - huyện - xã) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đối tượng tiêm chủng được tiếp cận vắc xin đầy đủ và công bằng trên cơ sở có sự đồng thuận/đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tham gia tiêm chủng.

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời, đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 theo lộ trình của quốc gia, tổ chức tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo thuận lợi, chất lượng, an toàn theo quy định, không được để lãng phí vắc xin.

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng giáo dục, công an, quân đội, các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

2. Đối tượng tiêm chủng: Toàn bộ đối tượng từ đủ 12 đến 17 tuổi2 trên địa bàn toàn tỉnh:

Tổng số: 65.967 trẻ (chi tiết tại phụ lục I); trong đó đối tượng đang theo học do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý: 47.613 trẻ (chi tiết tại phụ lục II)

3. Thời gian

- Dự kiến từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022 (triển khai từng đợt tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin từ Bộ Y tế).

- Ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

4. Phạm vi triển khai: Toàn tỉnh.

5. Hình thức triển khai: Chiến dịch trong thời gian ngắn nhất.

- Đối với trẻ đang đi học: tổ chức tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm phù hợp đủ điều kiện theo quy định do địa phương lựa chọn.

- Đối với trẻ không đi học: Tổ chức tiêm tại cộng đồng (trạm y tế, điểm tiêm ngoại trạm...)

- Trẻ có bệnh lý nền hoặc đang điều trị nội trú tại các bệnh viện: Tổ chức tiêm tại nơi đang điều trị hoặc điểm tiêm tuyến huyện, tỉnh.

6. Tổ chức triển khai: Từng đợt theo phân bổ vắc xin của Trung ương sẽ tổ chức các điểm tiêm phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định hiện hành.

III. NỘI DUNG

1. Điều tra, lập danh sách, chuẩn hóa danh sách

- Dựa trên số liệu đã điều tra, tiến hành hoàn thiện danh sách đầy đủ thông tin (theo mẫu) đảm bảo trẻ đi tiêm phải có đủ thông tin trước khi tiêm: mã định danh (nếu chưa đủ tuổi làm căn cước công dân)/căn cước công dân/chứng minh nhân dân.

- Chia nhóm đối tượng (theo độ tuổi, theo cấp học), cụ thể:

+ Theo nhóm tuổi: Nhóm 1 từ đủ 16 đến 17 tuổi; nhóm 2 từ đủ 12 đến 15 tuổi.

+ Đối với trẻ đi học chia theo cấp học: Cấp Trung học phổ thông (lớp 10,11,12); cấp Trung học cơ sở (lớp 7,8,9).

2. Tiếp nhận, vận chuyển và phân bổ vắc xin

- Vắc xin và vật tư tiêm chủng được Bộ Y tế chịu trách nhiệm kiểm soát đầu vào, đảm bảo đạt chất lượng, bảo quản theo quy định, phân bổ và vận chuyển cung ứng vắc xin cho tỉnh theo từng đợt, giao tại kho của tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng phù hợp lứa tuổi, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin được sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin.

- Tại địa phương: Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-19 phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, theo phân tuyến (khu vực - tỉnh - tuyến y tế cơ sở), đảm bảo vắc xin đến được điểm tiêm sớm nhất, chất lượng nhất.

3. Tổ chức tiêm chủng: Thực hiện đúng Quyết định số 3588/BYT-DP ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19.

3.1. Tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng

- Rà soát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chủng (cố định, lưu động).

- Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ tham gia công tác tiêm chủng các tuyến về an toàn tiêm chủng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

3.2. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Đánh giá Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế. Chỉ triển khai tiêm khi cơ sở được xếp loại “An toàn”.

- Tổ chức tốt từng buổi tiêm một, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước theo quy định. Lưu ý khai báo y tế (điện tử/giấy) trước khi đến điểm tiêm; đo thân nhiệt, khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm - và các thông tin cần theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định; đặc biệt là việc quản lý lọ vắc xin sau khi sử dụng.

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Thực hiện khám sàng lọc chủ động: (1) Khi lập danh sách tại cơ sở; (2) phát phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng thuận của bố/mẹ/ người giám hộ trước cho đối tượng được tiêm; (3) tại bàn khám sàng lọc do bác sỹ khám ...để phân loại ra chỉ định phù hợp, đảm bảo an toàn cao nhất cho người được tiêm.

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức các đội cấp cứu tại điểm tiêm của đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng tuyến xã, đặc biệt là các xã ở các vùng đi lại khó khăn, ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 điểm tiêm chủng. Đồng thời, dự phòng cơ số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định (để trống tối thiểu 05 giường/bệnh viện) để sẵn sàng xử trí các trường hợp tai biến nặng trong suốt thời gian triển khai tiêm chủng COVID-19.

- Các cơ sở tiêm chủng khác (Trạm Y tế, Bệnh viện, Bệnh xá công an tỉnh, cơ sở tiêm chủng dịch vụ...) phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch. Thành lập tổ báo cáo và thực hiện nhập liệu ngay sau mỗi lượt tiêm lên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo các đối tượng đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tra cứu được lịch sử tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn.

6. Truyền thông về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trước, trong và sau triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương, vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

7. Theo dõi, giám sát và báo cáo

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát điểm tiêm chủng và giám sát chất lượng vắc xin được thực hiện trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng nhằm hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ.

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện báo cáo kịp thời, đúng theo quy định, sử dụng ứng dụng hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế để thực hiện báo cáo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí Trung ương

- Miễn phí toàn bộ bằng hiện vật, bao gồm vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn), không bao gồm bông y tế, cồn y tế.

- Vận chuyển vắc xin đến kho của tỉnh, tập huấn cho tuyến tỉnh.

- Chi phí bồi thường cho một số trường hợp tử vong theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

2. Nguồn kinh phí địa phương: Kinh phí thực hiện được cân đối từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế giao hàng năm cho Sở Y tế. Trường hợp thiếu nguồn, Sở Y tế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét xử lý theo quy định.

ĐVT: Ngàn đồng

| STT | Nội dung | Tiền |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vắc xin, bơm kim tiêm, bông, cồn... | 41.046 |
| 2 | Hỗ trợ điều tra đối tượng | 91.800 |
| 3 | Chi phí vận chuyển vác xin và vật tư tiêu hao | 80.215 |
| 4 | Chi hỗ trợ công tiêm | 982.253 |
| 5 | Chi in ấn tài liệu truyền thông | 632.791 |
| 6 | Tập huấn | 9.700 |
| 7 | Giám sát | 145.610 |
| 8 | Xử lý rác thải | 262.977 |
| 9 | Chi khác | 623.200 |
| TỔNG CỘNG |  | TỔNG CỘNG2.869.590 |

Tổng kinh phí: 2.869.590.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng) (chi tiết tại phụ lục IV).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo từng đợt (theo tiến độ phân bổ vắc xin của Bộ Y tế) đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, tổ chức tiêm chủng kịp thời, không được để lãng phí bất kỳ nguồn vắc xin nào.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch và tăng cường nhân lực tiêm chủng của các lực lượng quân đội, công an (khi cần thiết).

- Thực hiện công tác thống kê, nhập liệu, báo cáo theo quy định (báo cáo kết quả hàng ngày trong khi triển khai chiến dịch và báo cáo tổng hợp khi kết thúc chiến dịch).

- Thực hiện việc nhập liệu, xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4028/UBND-KGVX ngày 09 tháng 11 năm 2021.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí hàng năm để thực hiện theo Kế hoạch.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, vận động cha mẹ học sinh cho con tham gia tiêm chủng chiến dịch và chỉ đạo các trường lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi tổ chức tiêm.

- Chịu trách nhiệm rà soát, thống kê, lập danh sách trẻ trong độ tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục (theo mẫu); chỉ đạo các trường cử cán bộ đăng ký tiêm chủng cho trẻ hoặc hướng dẫn học sinh tự cài đặt ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử để đăng ký tiêm chủng theo quy định.

- Bố trí nhân lực hỗ trợ, điều phối, phân luồng, bố trí phòng ốc, trang thiết bị bàn ghế đối với các trường tổ chức điểm tiêm chủng.

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an cấp huyện yêu cầu Công an cấp xã phối hợp Cơ sở y tế y tế xã tiến hành rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cung cấp mã định danh cá nhân đối với trường hợp công dân bị mất, hỏng căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc chưa đủ tuổi làm căn cước công dân để đủ điều kiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm tiêm chủng.

Thực hiện việc nhập liệu, xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4028/UBND-KGVX ngày 09 tháng 11 năm 2021.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp rà soát cung cấp thông tin trẻ từ 12 đến 17 tuổi không đi học đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Quân khu 5 trong việc vận chuyển vắc xin theo phân bổ từ Trung ương cho tỉnh và nhân lực tiêm chủng (trong trường hợp cần thiết).

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh: Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022; cài đặt và ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử/Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và tham gia tích cực với ngành Y tế trong việc triển khai thực hiện hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022.

9. Đề nghị Tỉnh Đoàn Kon Tum: Huy động lực lượng thanh niên, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ ngành y tế trong các khâu phân luồng, nhập liệu, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử cài đặt hoặc Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi năm 2021-2022 trên địa bàn.

- Xác định nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong giai đoạn hiện nay, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, phối hợp các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và huy động cộng đồng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo việc rà soát quản lý các đối tượng trẻ 12 đến 17 tuổi tại cộng đồng và đối tượng tại trường học thuộc xã, phường (trẻ không đi học: Lập danh sách đối tượng tại cộng đồng theo tổ, thôn, khu phố, xã phường; trẻ đang đi học: Lập danh sách theo trường học, lớp học). Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp rà soát bổ sung mã định danh/căn cước công dân/chứng minh nhân dân cho trẻ.

- Ưu tiên nguồn lực, bố trí kinh phí địa phương hỗ trợ một số hoạt động thực hiện triển khai tiêm bổ sung vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn./.

| Nơi nhận: - Bộ Y tế (b/c); - Quân khu 5 (b/c); - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Các tổ chức, đoàn thể CT-XH tỉnh; - Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh; - CVP UBND tỉnh, PCVP phụ trách; - Lưu: VT, CTTDT, KGVX.PTP. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG TRẺ 12-17 TUỔI CẦN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
(Kèm theo Kế hoạch số 4053/UBND-KGVX ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| STT | Địa phương | Đối tượng từ 12-15 tuổi | Đối tượng từ 16-17 tuổi | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phố Kon Tum | 9.776 | 9.030 | 18.806 |
| 2 | Đăk Hà | 5.330 | 4.835 | 10.165 |
| 3 | Đăk Tô | 3.374 | 2.942 | 6.316 |
| 4 | Tu Mơ Rông | 1.915 | 1.845 | 3.760 |
| 5 | Ngọc Hồi | 3.358 | 3.090 | 6.448 |
| 6 | Đăk Glei | 3.265 | 2.815 | 6.080 |
| 7 | Kon Plông | 1.727 | 1.648 | 3.375 |
| 8 | Kon Rẫy | 1.858 | 1.661 | 3.519 |
| 9 | Sa Thầy | 3.374 | 3.128 | 6.502 |
| 10 | Ia H'Drai | 620 | 376 | 996 |
| Tổng cộng: |  | Tổng cộng:34.597 | 31.370 | 65.967 |

PHỤ LỤC II

ĐỐI TƯỢNG TRẺ 12-17 TUỔI CẦN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐANG THEO HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 4053/UBND-KGVX ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| STT | Địa phương | Đối tượng |  |  | Đối tượngĐối tượngTổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Học THCS (lớp 7,8,9) | Học THPT (lớp 10,11,12) | Học BTVH (lớp 10,11,12) |  |
| 1 | Thành phố Kon Tum | 9.753 | 6.852 | 265 | 16.870 |
| 2 | Đăk Hà | 4.907 | 2.045 | 163 | 7.115 |
| 3 | Đăk Tô | 2.982 | 998 | 36 | 4.016 |
| 4 | Tu Mơ Rông | 1.688 | 381 | 36 | 2.105 |
| 5 | Ngọc Hồi | 3.236 | 1.743 | 93 | 5.072 |
| 6 | Đăk Glei | 2.682 | 997 | 63 | 3.742 |
| 7 | Kon Plông | 1.345 | 378 |  | 1.723 |
| 8 | Kon Rẫy | 1.626 | 541 | 73 | 2.240 |
| 9 | Sa Thầy | 2.916 | 1.035 | 96 | 4.047 |
| 10 | Ia H'Drai | 470 | 213 |  | 683 |
| Tổng cộng: |  | Tổng cộng:31.605 | 15.183 | 825 | 47.613 |

1 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/4/2019; Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5/2021; Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 5002/BYT-DP ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em; Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 1873/BYT-DP ngày 20/3/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19; Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em.

2 Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng, trẻ 17 tuổi là từ đủ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi.