| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 208/KH-UBND | Hậu Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM MŨI 3 VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO NGƯỜI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC XIN CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021 - 2022

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022; Công văn số 10225/BYT-DP ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 - 2022, cụ thể:

I. MỤC TIÊU – CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu:

- Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều vắc xin cơ bản.

- Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng.

2. Chỉ tiêu:

- Trên 95% đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ liều vắc xin cơ bản, được tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 - 2022.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc:

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và tại các điểm tiêm, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên toàn Tỉnh.

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân.

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh lãng phí trong tiêm vắc xin.

- Huy động hệ thống chính trị tham gia Chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng, bao gồm các đơn vị trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể (đoàn thanh niên, hội phụ nữ...) hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 95%).

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.

2. Thời gian: Trong năm 2021 - 2022.

3. Đối tượng tiêm:

- Ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người dân từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền,…

- Những đối tượng trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ liều vắc xin cơ bản từ đủ 6 tháng trở lên.

- Tổng số người từ 18 tuổi trở lên: khoảng 536.163 người.

4. Đối tượng và nhu cầu vắc xin: (Số liệu tính đến ngày 07 tháng 12 năm 2021)

| Stt | Đơn vị | Dân số | Đối tượng trên 18 tuổi | Số mũi tiêm | Nhu cầu vắc xin mũi 3 (liều) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mũi 1 | Mũi 2 |  |
| 1 | TP. Vị Thanh | 72.999 | 50.727 | 57.925 | 53.769 | 60.822 |
| 2 | H. Vị Thủy | 89.728 | 63.495 | 59.144 | 54.579 | 66.670 |
| 3 | H. Châu Thành | 87.690 | 62.226 | 56.105 | 59.483 | 65.337 |
| 4 | H. Châu Thành A | 97.175 | 72.084 | 73.660 | 68.330 | 75.688 |
| 5 | H. Long Mỹ | 77.005 | 56.530 | 48.662 | 46.867 | 59.356 |
| 6 | H. Phụng Hiệp | 187.187 | 141.754 | 120.046 | 109.338 | 148.842 |
| 7 | TP. Ngã Bảy | 55.933 | 42.289 | 39.805 | 38.114 | 44.403 |
| 8 | TX. Long Mỹ | 62.063 | 47.058 | 47.756 | 46.393 | 49.411 |
| Tổng cộng | 729.780 | 536.163 | 503.103 | 476.873 | 570.529 |

* Ghi chú: Các đối tượng đã tiêm đủ liều vắc xin cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (Astrazeneca).

5. Phạm vi triển khai:

Triển khai tiêm vắc xin trên phạm vi toàn Tỉnh (08/08 huyện, thị xã, thành phố; 75/75 xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng trên địa bàn Tỉnh).

6. Hình thức triển khai:

Tổ chức tiêm chủng Chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến, điểm tiêm lưu động và sử dụng tiêm chủng lưu động.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập các điểm tiêm chủng trên địa bàn Tỉnh bao gồm:

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tuỳ theo đối tượng tiêm, bố trí các điểm tiêm chủng phù hợp và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

- Đảm bảo 01 bàn tiêm vắc xin không quá 100 đối tượng/buổi tiêm/bàn tiêm chủng.

- Tại mỗi điểm tiêm chủng thành lập từ 03 đến 04 bàn tiêm (tùy theo tình hình đối tượng thực tế tại địa phương), mỗi bàn tiêm chủng phải đảm bảo tối thiểu số lượng 05 cán bộ (01 cán bộ tiếp nhận, lập danh sách và hướng dẫn trước khi tiêm; 01 Điều dưỡng đo mạch, huyết áp; 01 Bác sĩ khám sàng lọc đã được tập huấn An toàn tiêm chủng; 01 Y sĩ/Điều dưỡng thực hiện tiêm chủng đã được tập huấn An toàn tiêm chủng và 01 nhân viên y tế theo dõi sau tiêm).

- Tại các điểm tiêm chủng bố trí đầy đủ bàn tiêm một chiều theo sơ đồ:

- Thành lập các đội cấp cứu cho mỗi điểm tiêm chủng gồm: 01 bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu; 02 điều dưỡng; 01 xe cấp cứu; trang thiết bị phục vụ cho cấp cứu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Cung ứng vắc xin:

- Vắc xin đủ điều kiện được cung ứng từ Bộ Y tế.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận vắc xin từ Viện Pasteur TP.HCM cấp và phân bổ vắc xin cho các điểm tiêm và các Trung tâm Y tế theo từng đợt cung ứng vắc xin và được triển khai trên toàn Tỉnh.

a) Thiết lập hệ thống dây chuyền lạnh:

- Hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh từ tuyến tỉnh đến các điểm tiêm chủng và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

- Bảo quản vắc xin đúng quy định tại các Trạm Y tế đủ điều kiện tiêm chủng.

- Xây dựng tài liệu tập huấn và triển khai các hoạt động tập huấn về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin.

- Đảm bảo toàn bộ hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản đạt tiêu chuẩn GSP.

b) Tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng:

Thực hiện theo Quyết định số 1345/QĐ-BYT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc mua và tổ chức tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng phòng COVID-19 và Quyết định số 2566/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

c) Vận chuyển, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng:

Thời gian vận chuyển đến các điểm tiêm chủng tùy thuộc vào Quyết định phân bổ của Bộ Y tế và văn bản phân bổ của Viện Pasteur TP.HCM.

* Vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ 2° đến 8°C:

Thực hiện bảo quản ở nhiệt độ từ 2° đến 8°C trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển tại tất cả các tuyến.

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh tại các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo quản, vận chuyển vắc xin. Nếu chưa có thì vẫn bảo quản theo quy trình của Chương trình TCMR Quốc gia quy định (bảo quản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).

- Trong vòng 02 ngày sau khi có Quyết định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, các đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện tiếp nhận vắc xin từ kho quốc gia, phối hợp với Sở Y tế để cấp phát cho các Trung tâm Y tế tuyến huyện hoặc các điểm tiêm chủng theo kế hoạch của các địa phương.

- Các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh thì bảo quản vắc xin tại đơn vị trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, Trung tâm CDC/Trung tâm Y tế tuyến huyện cấp bổ sung hoặc huy động tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai Chiến dịch, vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm tại các đơn vị phải tạm thời bảo quản tại Trung tâm CDC/Trung tâm Y tế tuyến huyện và thông báo cho Sở Y tế để điều phối.

3. Tổ chức tiêm chủng:

a) Tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng:

- Rà soát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả nhà nước và tư nhân trong và ngoài ngành y tế; có kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết.

- Xây dựng tài liệu, chương trình, kế hoạch; các đơn vị phối hợp tập huấn cho cán bộ y tế về bảo quản, vận chuyển, sử dụng, theo dõi sự cố bất lợi và sau tiêm chủng cho từng loại vắc xin.

b) Tổ chức buổi tiêm chủng:

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng.

- Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm.

- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách phòng chống dịch; phải sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng.

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng:

- Xây dựng các tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn về hướng dẫn khám sàng lọc, xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng; an toàn tiêm chủng.

- Tiến hành khám sàng lọc chủ động để phân loại các đối tượng cần phải bố trí tiêm tại các cơ sở điều trị.

- Các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã ở các vùng đi lại khó khăn, ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 điểm tiêm chủng. Trong thời gian triển khai tiêm chủng COVID-19, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Bệnh viện Số 10, Bệnh viện ĐH Võ Trường Toản,… phải dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng khác (Trạm Y tế cấp xã, cơ sở y tế... trên địa bàn, cơ sở tiêm chủng dịch vụ...) phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

- Phải thực hiện 5K, giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chủng.

5. Công tác xử trí phản vệ

- Để xử lý cấp cứu kịp thời trong phản vệ (Căn cứ theo Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19), để xử trí các tình huống phản vệ được nhanh chóng và kịp thời, tránh mất thời gian vì diễn biến phản vệ rất nhanh, nên yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu vực theo dõi sau tiêm chủng phải chuẩn bị thuốc Adrenalin và xử trí như sau:

+ Chuẩn bị 01 Bơm tiêm rút sẵn Adrenalin 1mg/1ml gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp.

+ Khi có một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng thì phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng:

- Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: Để công khai, minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, các đơn vị, địa phương sử dụng “Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19” để triển khai tiêm.

Nền tảng bao gồm 4 thành phần như sau:

(1) Công khai thông tin tiêm chủng: https://tiemchungcovid19.gov.vn.

(2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng.

(3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

(4) Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử.

a) Quản lý đối tượng tiêm chủng:

- Thông tin về đăng ký tiêm chủng, kế hoạch tiêm chủng, lịch tiêm chủng và các nội dung truyền thông đại chúng liên quan được thông báo, cập nhật liên tục cho người dân trên Cổng thông tin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Việc đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm được thực hiện qua các hình thức: ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động, Cổng thông tin.

- Trong trường hợp nguồn vắc xin phân bổ hạn chế, việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng, xếp lịch tiêm chủng theo giờ phải được thực hiện trước khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm. Trong trường hợp đảm bảo đủ vắc xin, việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng được thực hiện sau khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm trong trường hợp đủ số lượng liều vắc xin cho tiêm chủng đại trà.

b) Quản lý cơ sở tiêm chủng:

- Công khai và cập nhật thường xuyên thông tin vị trí, số bàn tiêm, thông tin người phụ trách trên Cổng thông tin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn

- Cơ sở tiêm chủng phải cập nhật thông tin số lượng liều vắc xin được nhập, số lượng tiêm được, số liệu tồn theo ngày và số liệu này phải được cập nhật trên trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

- Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cập nhật trực tuyến tra cứu theo cơ sở tiêm về kết quả số lượng người dân được tiêm, số lượng hoãn tiêm và số lượng được cấp chứng nhận tiêm chủng (lần 1 và lần 2 nếu có).

c) Quản lý tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin:

- Cập nhật trực tuyến thông tin về số lượng và thời điểm nhập, xuất, nhập lại các liều vắc xin tra cứu theo số lô của nhà sản xuất của các tổng kho và các kho liên quan trong hệ thống tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển do Ban Chỉ đạo quy định.

- Các đơn vị, cơ sở y tế liên quan đến tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản thực hiện cập nhật thông tin, số lượng, báo cáo trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

7. Truyền thông:

- Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đó chú trọng Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

- Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động các Doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

- Truyền thông Kế hoạch Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương; hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống dịch COVID-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng.

- Truyền thông không lựa chọn vắc xin...

- Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tiêm chủng an toàn.

8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng:

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và Công văn số 102/MT-YT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Cục Quản lý Môi trường - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.

9. Giám sát hoạt động tiêm chủng:

a) Giám sát hoạt động tiêm chủng:

- Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau Chiến dịch.

- Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng chống COVID-19.

- Chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng.

b) Báo cáo kết quả tiêm chủng:

- Báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và báo cáo kết thúc Chiến dịch về tình hình tiếp nhận vắc xin, sử dụng vắc xin cùng với báo cáo kết quả tiêm chủng.

- Sử dụng ứng dụng hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế để thực hiện báo cáo.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí Trung ương: Hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn.

2. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

3. Nguồn kinh phí địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Tổ chức triển khai kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2022, tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho triển khai thực hiện

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch tại các địa phương; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho các điểm tiêm chủng bao gồm cả cấp cứu ngoại viện.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng đảm bảo đúng thời gian để triển khai tiêm chủng trên địa bàn. Đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh để bảo quản vắc xin đúng quy định. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện tốt theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Xây dựng tài liệu truyền thông của Chiến dịch gửi Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang để tăng cường các nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng về việc triển khai Kế hoạch để người dân tham gia tiêm chủng.

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tập huấn Tập huấn cho nhân viên y tế các tuyến về xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo hướng dẫn tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế và khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định số 4355/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý các phản ứng sau tiêm chủng đảm bảo an toàn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát Chiến dịch tiêm chủng, tổng hợp tình hình thực hiện tiêm chủng và báo cáo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Lực lượng Công an tiếp tục phát huy hiệu quả của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc khai thác, ứng dụng phòng, chống dịch bệnh. Trên cơ sở phần mềm Quản lý công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ việc tiêm chủng vắc xin, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối tượng, tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm thuộc Công an, Quân đội. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế trong triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 theo quy định.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và tầm quan trọng của công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để người dân hiểu rõ, hiểu đầy đủ, tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Dành thời lượng phát sóng, ưu tiên đăng tải thường xuyên các thông tin, chương trình, chuyên mục, chuyên đề về Chương trình tiêm chủng, nhằm góp phần đảm bảo triển khai kế hoạch đúng tiến độ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ưu tiên dành thời lượng thích hợp để phổ biến kiến thức về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các ngành, cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vận động các đối tượng tham gia tiêm vắc xin COVID-19 đúng kế hoạch.

7. UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ kế hoạch này chỉ đạo các Trung tâm Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại địa phương và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ngành, cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vận động các đối tượng tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng kế hoạch.

- Bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo phân cấp ngân sách.

- Chỉ đạo phòng chức năng liên quan phối hợp tổ chức truyền thông về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tập huấn, điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin báo cáo về Trung tâm Y tế và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp nhận vắc xin và tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID19 trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 - 2022; đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Bộ Y tế; - Viện Pasteur TPHCM; - TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; - Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; - TTYT huyện, thị xã, thành phố; - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Lưu: VT, NCTH.LHT | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Thu Ánh |
| --- | --- |