| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 11/QĐ-VPCP | Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

| Nơi nhận: - TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXHVN; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KSTT (2)pvh. | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Trần Văn Sơn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-VPCP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

| TT | Nội dung thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |  |  | Thời gian hoàn thànhSản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾXÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾXÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾXÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾXÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾXÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Xây dựng Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Đề án số 06 | Cục Kiểm soát TTHC | Các đơn vị liên quan thuộc VPCP | Tháng 01/2022 |  |  | Tháng 01/2022Quyết định ban hành Kế hoạch |
| 2. | Chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương liên quan | Tháng 02/2022 |  |  | Tháng 02/2022Tài liệu hướng dẫn |
| 3. | Hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy trình, mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác. | Cục Kiểm soát TTHC | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 02/2022 |  |  | Tháng 02/2022Tài liệu hướng dẫn |
| 4. | Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (đơn giản hóa biểu mẫu, giấy tờ) các thủ tục hành chính khi đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương. | Cục Kiểm soát TTHC | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 02/2022 |  |  | Tháng 02/2022Tài liệu hướng dẫn |
| 5. | Chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và hướng dẫn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 | Cục Kiểm soát TTHC | Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan | Quý II/2022 |  |  | Quý II/2022Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và hướng dẫn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 |
| 6. | Chủ trì xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính | Cục Kiểm soát TTHC | Các bộ, ngành, địa phương | Quý II/2022 |  |  | Quý II/2022Văn bản tham gia ý kiến về Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính |
| 7. | Phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư | Cục Kiểm soát TTHC | Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan | Theo chương trình xây dựng pháp luật hằng năm |  |  | Theo chương trình xây dựng pháp luật hằng nămLuật CCCD, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định, Thông tư hướng dẫn |
| II | TÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG ƯU TIÊN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIATÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG ƯU TIÊN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIATÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG ƯU TIÊN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIATÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG ƯU TIÊN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIATÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG ƯU TIÊN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIATÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG ƯU TIÊN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế. | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an, Bộ Tài chính | Tháng 01/2022 |  |  | Tháng 01/2022Đồng bộ thông tin thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia |
| 2. | Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương. | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương | Tháng 3/2022 |  |  | Tháng 3/2022Tài khoản điện tử cá nhân được định danh, xác thực |
| 3. | Kết nối, tích hợp xác thực, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an | Quý I/2022 |  |  | Quý I/2022Các thông tin dữ liệu được chia sẻ, kết nối |
| 4. | Tổ chức thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, định danh và chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương |  |  |  |  |
| 4.1 | Rà soát, đánh giá và đề xuất tái cấu trúc quy trình TTHC (bảo đảm kết nối, tích hợp với CSDLQG về dân cư theo nguyên tắc: khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện thủ tục hành chính) | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương | - Tháng 01/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: Thường xuyên |  |  | Báo cáo đánh giá hiện trạng- Tháng 01/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: Thường xuyên |
| 4.2 | Khảo sát thực tế về quy trình nghiệp vụ và hạ tầng kỹ thuật tại bộ, ngành, địa phương | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương | - Tháng 02-3/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: Thường xuyên |  |  | Báo cáo đánh giá hiện trạng- Tháng 02-3/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: Thường xuyên |
| 4.3 | Tổ chức họp và gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan để thống nhất quy trình nghiệp vụ; giải pháp kỹ thuật | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương | - Tháng 4/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: Thường xuyên |  |  | Quy trình thực hiện TTHC trên Cổng DVCQG- Tháng 4/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: Thường xuyên |
| 4.4 | Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương | - Tháng 5-6/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2025 |  |  | Các DVC được cung cấp trên Cổng DVCQG- Tháng 5-6/2022: 25 DVC ưu tiên. - Các DVC khác: từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2025 |
| 5. | Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương. | Cục Kiểm soát TTHC | Các bộ, ngành, địa phương | Quý II/2022 |  |  | Quý II/2022Các thông tin được kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ |
| 6. | Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật cho các hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia. | Trung tâm tin học | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ | Thường xuyên |  |  | Thường xuyênCác hệ thống thông tin được bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật |
| 7. | Phối hợp hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương | Năm 2022 và các năm |  |  | Năm 2022 và các nămDữ liệu được cập nhật theo thời gian thực |
| 8. | Phối hợp công tác, trao đổi thông tin, họp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong triển khai trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao | Cục Kiểm soát TTHC | Tổ công tác | Theo lịch của Tổ công tác |  |  | Theo lịch của Tổ công tácTham gia các cuộc họp, làm việc với Tổ công tác |
| III | HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁNHƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁNHƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁNHƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁNHƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁNHƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Phối hợp với Tổ công tác tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án. | Cục Kiểm soát TTHC | Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương. |  | Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.Theo lịch của Tổ công tác |  | Các cuộc kiểm tra; giao ban hàng quý; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ |
| 2. | Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công quốc gia. | Cục Kiểm soát TTHC | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương. |  | Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương.Tháng 6/2022 đến tháng 12/2025 |  | - Tháng 6/2022: hoàn thành các chỉ tiêu trên Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công quốc gia. - Từ tháng 6/2022 đến các năm tiếp theo triển khai toàn quốc |
| 3. | Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. | Cục Kiểm soát TTHC | Các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan. |  | Các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan.- Cấp tỉnh, TW: từ 01/6/2022; - Cấp huyện: từ 01/12/2022; Cấp xã: từ 01/6/2023 và các năm tiếp theo |  | Văn bản hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành, địa phương số hóa. |
| 4. | Phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. | Cục Kiểm soát TTHC | Tổ công tác; Cổng TTĐT Chính phủ; các cơ quan báo chí; các bộ, ngành, địa phương. |  | Tổ công tác; Cổng TTĐT Chính phủ; các cơ quan báo chí; các bộ, ngành, địa phương.Hằng quý |  | - Tin, bài, phóng sự tuyên truyền; - Các hội thảo, tọa đàm, cuộc thi được tổ chức |