| BỘ TƯ PHÁP ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 117/QĐ-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp:

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-BTP ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học pháp lý;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Cục CNTT (để đăng Cổng TTĐT); - Lưu: VT, KHPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 117/QĐ-BTP ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trọng tâm công tác và nhiệm vụ cụ thể của Viện Khoa học pháp lý cần thực hiện trong năm 2022 để tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc nghiên cứu về xây dựng, thi hành pháp luật và các lĩnh vực công tác khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Bộ) phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; làm đầu mối thông tin khoa học pháp lý thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Bám sát định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, Ngành trong năm 2022; Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19/01/2022 ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ về công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, quản lý khoa học pháp lý và đầu mối thông tin khoa học pháp lý.

- Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải đảm bảo tính toàn diện, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng những mục đích đã đề ra.

- Phân công công việc hợp lý, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị và của từng cá nhân trong việc thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học pháp lý chủ trì

1.1. Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022: 10 nhiệm vụ, bao gồm: 01 Đề tài cấp nhà nước; 06 Đề tài cấp bộ độc lập; 01 Nhiệm vụ điều tra cơ bản; 02 Nhiệm vụ môi trường.

1.2. Nhiệm vụ mới năm 2022: 14 nhiệm vụ, bao gồm: 03 Đề tài cấp bộ độc lập; 04 Nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 06 Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở; 01 Nhiệm vụ môi trường.

1.3. Hoạt động thông tin, thư viện, cơ sở dữ liệu: Xuất bản đặc san thông tin khoa học pháp lý; hoạt động cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử; hoạt động thư viện; hoạt động thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học.

(Chi tiết tại Mục A - Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý kèm theo).

2. Công tác quản lý khoa học

2.1. Tập huấn triển khai các nhiệm vụ khoa học, nhiệm vụ môi trường, nhiệm vụ điều tra cơ bản.

2.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023.

2.3. Tổ chức các Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học năm 2023; Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học năm 2023.

2.4. Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ khoa học, nhiệm vụ môi trường, nhiệm vụ điều tra cơ bản.

2.5. Đăng ký, đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học.

2.6. Tổ chức các Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học, nhiệm vụ môi trường, nhiệm vụ điều tra cơ bản.

(Chi tiết tại Mục B - Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý kèm theo).

3. Nhiệm vụ nghiên cứu do Viện Khoa học pháp lý quản lý

3.1. Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022: 16 nhiệm vụ, bao gồm: 10 nhiệm vụ do Viện Khoa học pháp lý chủ trì; 04 nhiệm vụ do Học viện Tư pháp chủ trì; 02 nhiệm vụ do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì.

3.2. Nhiệm vụ giao mới năm 2022: 18 nhiệm vụ, bao gồm: 14 nhiệm vụ do Viện Khoa học pháp lý chủ trì; 02 nhiệm vụ do Học viện Tư pháp chủ trì; 02 nhiệm vụ do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì.

(Chi tiết tại Mục C - Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý kèm theo).

4. Công tác thường trực Hội đồng khoa học Bộ, Hội đồng khoa học Viện

4.1. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học Bộ: Xây dựng kế hoạch công tác năm của Hội đồng; để xuất thời gian các phiên họp; đề xuất mời các chuyên gia có chuyên môn sâu làm phản biện các vấn đề mà Hội đồng cần thảo luận, thông qua tại phiên họp; xây dựng chương trình các phiên họp; tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất của Hội đồng; xây dựng báo cáo tổng kết công tác của Hội đồng; phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện các kết luận hoặc kiến nghị của Hội đồng; thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trong việc điều hành công tác chung của Hội đồng Khoa học.

4.2. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học Viện: Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề của Viện.

(Chi tiết tại Mục D - Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý kèm theo).

5. Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao

5.1. Nhiệm vụ tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các đơn vị của Bộ theo đúng Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ngày 21/6/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5.2. Nhiệm vụ tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và xây dựng Chương trình hành động của Bộ, Ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết này sau khi được ban hành.

5.3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

5.4. Nhiệm vụ theo dõi tình hình triển khai chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

5.5. Nhiệm vụ theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

5.6. Nghiên cứu định hướng xây dựng Viện Khoa học pháp lý thành Viện Nghiên cứu chiến lược của Bộ và ngành Tư pháp về lĩnh vực tư pháp và pháp luật có uy tín ở tầm quốc gia và trong khu vực.

5.7. Các nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo Bộ giao.

(Chi tiết tại Mục E - Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý kèm theo).

6. Công tác hành chính - tổng hợp

6.1. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ: Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Viện Khoa học pháp lý.

6.2. Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp; thi đua, khen thưởng; Đảng, đoàn thể; nữ công; vì sự tiến bộ phụ nữ.

6.3. Tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ; Hội nghị viên chức tổng kết công tác; Hội nghị khoa học Ngành.

(Chi tiết tại Mục F - Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý kèm theo).

7. Hợp tác quốc tế

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EUJULE).

(Chi tiết tại Mục G - Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học pháp lý kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch công tác của Viện Khoa học pháp lý được thông báo tới tất cả cán bộ, viên chức trong Viện để quán triệt, tổ chức thực hiện.

2. Viện Khoa học pháp lý có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ công tác đề ra trong Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách.

3. Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động được giao; thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác, có đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Thứ trưởng phụ trách đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

4. Lãnh đạo các tổ chức trực thuộc Viện có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch trong đơn vị mình, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ, viên chức, nêu rõ nội dung công việc, người chủ trì thực hiện và tiến độ hoàn thành. Kết quả thực hiện Kế hoạch là cơ sở để theo dõi, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức trực thuộc Viện và từng cán bộ, viên chức của Viện.

5. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí phù hợp với chế độ tài chính hiện hành và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2022 để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này thiết thực, hiệu quả.

6. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học pháp lý trong việc thực hiện Kế hoạch này.

PHỤ LỤC

CHI TIẾT DỰ KIẾN NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ
(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-BTP ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí đảm bảo | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ CHỦ TRÌ |  |  |  |  |  |  |  | CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ CHỦ TRÌCÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ CHỦ TRÌCÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ CHỦ TRÌCÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ CHỦ TRÌCÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ CHỦ TRÌCÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ CHỦ TRÌ |
| I | Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021 |
|  | Đề tài cấp nhà nước 2021 chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  | Đề tài cấp nhà nước 2021 chuyển tiếpĐề tài cấp nhà nước 2021 chuyển tiếpĐề tài cấp nhà nước 2021 chuyển tiếpĐề tài cấp nhà nước 2021 chuyển tiếpĐề tài cấp nhà nước 2021 chuyển tiếpĐề tài cấp nhà nước 2021 chuyển tiếp |
| 1. | Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp) |  | 2 năm (tháng 3/2021- tháng 3/2023) | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Đề tài khoa học cấp bộ 2021 chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  | Đề tài khoa học cấp bộ 2021 chuyển tiếpĐề tài khoa học cấp bộ 2021 chuyển tiếpĐề tài khoa học cấp bộ 2021 chuyển tiếpĐề tài khoa học cấp bộ 2021 chuyển tiếpĐề tài khoa học cấp bộ 2021 chuyển tiếpĐề tài khoa học cấp bộ 2021 chuyển tiếp |
| 2. | Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: ThS. Đinh Công Tuấn Phó Trưởng ban nghiên cứu Pháp luật hình sự, Viện Khoa học pháp lý) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 3. | Hoàn thiện quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Đức Hiển Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) |  | 5/3/2021- 5/3/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 4. | Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: Đặng Kim Hoa Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - Bài tạp chí. |  |  |  |  |
| 5. | Phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Chu Thị Hoa Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - Bài tạp chí. |  |  |  |  |
| 6. | Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thiều Hoa Trưởng Ban nghiên cứu Pháp luật hành chính - nhà nước, Viện Khoa học pháp lý) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - Bài tạp chí. | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 7. | Hoàn thiện pháp luật hộ tịch nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Công Khanh Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Nhiệm vụ điều tra cơ bản 2021 chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ điều tra cơ bản 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ điều tra cơ bản 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ điều tra cơ bản 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ điều tra cơ bản 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ điều tra cơ bản 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ điều tra cơ bản 2021 chuyển tiếp |
| 8. | Khảo sát, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam | Viện Khoa học pháp lý |  | 01/2021 - 12/2022 | - Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về phòng chống mua bán người trên địa bàn các tỉnh/thành phố; Bản kiến nghị phương án hoàn thiện Luật phòng, chống mua bán người năm 2011. - Bản kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về tội phạm mua bán người trong Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017); - Bản kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người | Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế |  |  |  |
|  | Nhiệm vụ môi trường 2021 chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ môi trường 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ môi trường 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ môi trường 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ môi trường 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ môi trường 2021 chuyển tiếpNhiệm vụ môi trường 2021 chuyển tiếp |
| 9. | Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc về môi trường ở Việt Nam | Viện Khoa học pháp lý |  | 01/2021- 12/2022 | - Các mẫu phiếu khảo sát - Kết quả xử lý phiếu khảo sát - Báo cáo kết quả khảo sát tại các tỉnh/thành phố - Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ | Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 10. | Đánh giá thực trạng tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay | Viện Khoa học pháp lý |  | 01/2021- 12/2022 | - Các mẫu phiếu khảo sát - Kết quả xử lý phiếu khảo sát - Báo cáo kết quả khảo sát tại các tỉnh/thành phố - Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ | Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường |  |  |  |
| II | Nhiệm vụ giao năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ giao năm 2022Nhiệm vụ giao năm 2022Nhiệm vụ giao năm 2022Nhiệm vụ giao năm 2022Nhiệm vụ giao năm 2022Nhiệm vụ giao năm 2022 |
|  | Đề tài khoa học cấp bộ độc lập năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  | Đề tài khoa học cấp bộ độc lập năm 2022Đề tài khoa học cấp bộ độc lập năm 2022Đề tài khoa học cấp bộ độc lập năm 2022Đề tài khoa học cấp bộ độc lập năm 2022Đề tài khoa học cấp bộ độc lập năm 2022Đề tài khoa học cấp bộ độc lập năm 2022 |
| 11. | Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các giải pháp phòng, tránh hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế và hành chính ở Việt Nam. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Khuê - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 12. | Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: ThS. Dương Bạch Long Trưởng Ban nghiên cứu Chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Ngành, Viện Khoa học pháp lý) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - Bài tạp chí. | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 13. | Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành pháp luật của chính quyền địa phương theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thiều Hoa - Trưởng Ban nghiên cứu Pháp luật hành chính - nhà nước, Viện Khoa học pháp lý) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”Nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”Nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”Nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”Nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”Nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ 2021-2025 “Quản trị nền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” |
| 14. | Đề tài: Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030. | Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Phan Chí Hiếu-Thứ trưởng Bộ Tư pháp) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 15. | Đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định những định hướng, lộ trình cải cách tư pháp đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chính phủ trong “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. | Viện Khoa học pháp lý |  | 15 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 16. | Đề tài: Giải pháp tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. | Viện Khoa học pháp lý |  | 15 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 17. | Đề tài: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. | Viện Khoa học pháp lý |  | 15 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Nhiệm vụ cấp cơ sở 2022 |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ cấp cơ sở 2022Nhiệm vụ cấp cơ sở 2022Nhiệm vụ cấp cơ sở 2022Nhiệm vụ cấp cơ sở 2022Nhiệm vụ cấp cơ sở 2022Nhiệm vụ cấp cơ sở 2022 |
| 18. | Tổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật dân sự - kinh tế | Viện Khoa học pháp lý |  | Năm 2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 19. | Tổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật hành chính - nhà nước | Viện Khoa học pháp lý |  | Năm 2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 20. | Tổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp, hình sự | Viện Khoa học pháp lý |  | Năm 2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - 01 Bài Tạp chí. | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 21. | Tổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật quốc tế | Viện Khoa học pháp lý |  | Năm 2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - 01 Bài Tạp chí. | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Hội thảo cấp cơ sở 2022 |  |  |  |  |  |  |  | Hội thảo cấp cơ sở 2022Hội thảo cấp cơ sở 2022Hội thảo cấp cơ sở 2022Hội thảo cấp cơ sở 2022Hội thảo cấp cơ sở 2022Hội thảo cấp cơ sở 2022 |
| 22. | Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2023 của Viện Khoa học pháp lý | Viện Khoa học pháp lý |  | Năm 2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả Hội thảo | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 23. | Xu hướng nghiên cứu khoa học pháp lý trên thế giới - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam | Viện Khoa học pháp lý |  | Năm 2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả Hội thảo | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Nhiệm vụ môi trường 2022 |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ môi trường 2022Nhiệm vụ môi trường 2022Nhiệm vụ môi trường 2022Nhiệm vụ môi trường 2022Nhiệm vụ môi trường 2022Nhiệm vụ môi trường 2022 |
| 24. | Nhiệm vụ thường xuyên: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường | Viện Khoa học pháp lý |  | 01/2022- 12/2022 | - Tài liệu tập huấn - Báo cáo tập huấn - Tin, bài, câu hỏi đáp | Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường |  |  |  |
| III | HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN, CƠ SỞ DỮ LIỆU |  |  |  |  |  |  |  | HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN, CƠ SỞ DỮ LIỆUHOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN, CƠ SỞ DỮ LIỆUHOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN, CƠ SỞ DỮ LIỆUHOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN, CƠ SỞ DỮ LIỆUHOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN, CƠ SỞ DỮ LIỆUHOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN, CƠ SỞ DỮ LIỆU |
| 25. | Hoạt động xuất bản Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Xuất bản Đặc san Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề (dự kiến 8-10 số) | Trung tâm Thông tin - Thư viện | Cộng tác viên viết bài | Tháng 01- 12/2022 | Ấn phẩm | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | (2) Xuất bản ấn phẩm “Nội dung tóm tắt các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp” (2 tập) | Trung tâm Thông tin - Thư viện |  | Tháng 01 - 12/2022 | Ấn phẩm | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 26. | Hoạt động cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử: (1) Vận hành hệ thống mạng của Viện; (2) Quản trị hệ thống mạng; (3) Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu tư liệu khoa học pháp lý; (4) Quản lý, cập nhật và vận hành trang thông tin điện tử của Viện Khoa học pháp lý. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và các cộng tác viên | Tháng 01- 12/2022 |  | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 27. | Hoạt động thư viện: (1) Bổ sung sách, báo, tạp chí; (2) Hoạt động phục vụ bạn đọc; (3) Hoạt động nghiệp vụ. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | Các đơn vị có liên quan | Tháng 01 - 12/2022 | - Sách, báo, tạp chí - Các thư mục đăng tải trên website | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 28. | Hoạt động thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học: (1) Thu thập, lưu giữ, xây dựng Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và Báo cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; (2) Công bố thông tin về nhiệm vụ nghiên cứu; (3) Thực hiện dịch vụ thông tin. | Trung tâm Thông tin - Thư viện; Phòng Quản lý khoa học và Hành chính -Tổng hợp |  | Tháng 01- 12/2022 |  | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| B | CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC |  |  |  |  |  |  |  | CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌCCÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌCCÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌCCÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌCCÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌCCÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC |
| 29. | Tổ chức tập huấn triển khai các nhiệm vụ khoa học, nhiệm vụ môi trường và nhiệm vụ điều tra cơ bản | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Viện Khoa học pháp lý; Các Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ | Tháng 4/2022- 6/2022 | Các hồ sơ, biểu mẫu triển khai nhiệm vụ | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 30. | Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023 | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính-Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Bộ và thuộc Viện Khoa học pháp lý | Tháng 4/2022- 6/2022 | Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023 | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 31. | Tổ chức các Hội đồng xác định nhiệm vụ năm 2023; Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học năm 2023 | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Tổ chức chủ trì, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ | Tháng 4/2022- 12/2022 | Hồ sơ hội đồng | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 32. | Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ khoa học, nhiệm vụ môi trường, nhiệm vụ điều tra cơ bản | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Tổ chức chủ trì, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ | Tháng 4/2022- 12/2022 | Báo cáo kết quả kiểm tra | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 33. | Tổ chức ngày khoa học và công nghệ | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Bộ và thuộc Viện Khoa học pháp lý | Tháng 05/2022 | Biên bản họp, tham luận | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 34. | Đăng ký, đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Bộ Khoa học và Công nghệ | Tháng 1/2022- 12/2022 | Giấy chứng nhận đăng ký kết quả | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 35. | Tổ chức các Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học, nhiệm vụ môi trường, nhiệm vụ điều tra cơ bản | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Tổ chức chủ trì, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ | Tháng 1/2022- 12/2022 | Biên bản kết quả họp hội đồng | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| C | NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU DO VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  | NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU DO VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ QUẢN LÝNHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU DO VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ QUẢN LÝNHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU DO VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ QUẢN LÝNHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU DO VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ QUẢN LÝNHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU DO VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ QUẢN LÝNHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU DO VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ QUẢN LÝ |
|  | Nhiệm vụ khoa học chuyển tiếp từ năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ khoa học chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ khoa học chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ khoa học chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ khoa học chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ khoa học chuyển tiếp từ năm 2021Nhiệm vụ khoa học chuyển tiếp từ năm 2021 |
| 36. | Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự. | Học viện Tư pháp (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Sơn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 37. | Các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự. | Học viện Tư pháp (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Huyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 38. | Hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam. | Trường Đại học Luật Hà Nội (Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Hải - Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Trường Đại học Luật Hà Nội) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 39. | Nghiên cứu xây dựng hồ sơ vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự: Lý luận và thực tiễn. | Học viện Tư pháp (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Nghĩa Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 40. | Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. | Học viện Tư pháp (Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hòe Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 41. | Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học. | Trường Đại học Luật Hà Nội (Chủ nhiệm: ThS. Đinh Thị Phương Hoa Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Luật Hà Nội |  | 5/3/2021- 5/9/2022 | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu -Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Nhiệm vụ khoa học giao mới năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ khoa học giao mới năm 2022Nhiệm vụ khoa học giao mới năm 2022Nhiệm vụ khoa học giao mới năm 2022Nhiệm vụ khoa học giao mới năm 2022Nhiệm vụ khoa học giao mới năm 2022Nhiệm vụ khoa học giao mới năm 2022 |
| 42. | Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay. | Trường Đại học Luật Hà Nội (Chủ nhiệm: TS. Đoàn Trung Kiên- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 43. | Kỹ thuật lập pháp ở Việt Nam hiện nay: Lý luận, thực trạng và kiến nghị. | Trường Đại học Luật Hà Nội (Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 44. | Đổi mới hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. | Học viện Tư pháp (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 45. | Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. | Học viện Tư pháp (Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) |  | 18 tháng từ ngày giao nhiệm vụ | - Các báo cáo nội dung nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Bài Tạp chí | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| D | CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN |  |  |  |  |  |  |  | CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆNCÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆNCÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆNCÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆNCÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆNCÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN |
|  | Công tác thường trực Hội đồng khoa học Bộ |  |  |  |  |  |  |  | Công tác thường trực Hội đồng khoa học BộCông tác thường trực Hội đồng khoa học BộCông tác thường trực Hội đồng khoa học BộCông tác thường trực Hội đồng khoa học BộCông tác thường trực Hội đồng khoa học BộCông tác thường trực Hội đồng khoa học Bộ |
| 46. | Xây dựng Kế hoạch công tác năm của Hội đồng khoa học Bộ | Viện Khoa học pháp lý | Hội đồng khoa học Bộ | Năm 2022 | Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 47. | Đề xuất thời gian các phiên họp | Viện Khoa học pháp lý | Hội đồng khoa học Bộ | Năm 2022 | Công văn trình Lãnh đạo Hội đồng khoa học | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 48. | Đề xuất các chuyên gia tham gia các phiên họp của Hội đồng | Viện Khoa học pháp lý | Hội đồng khoa học Bộ | Năm 2022 | Các bài tham luận phản biện | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 49. | Xây dựng Chương trình các phiên họp | Viện Khoa học pháp lý | Các đơn vị có liên quan | Năm 2022 | Chương trình làm việc của Hội đồng khoa học | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 50. | Tổ chức các phiên họp của Hội đồng | Viện Khoa học pháp lý | - Hội đồng khoa học Bộ - Các đơn vị có liên quan | Năm 2022 | Biên bản họp Hội đồng khoa học | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 51. | Xây dựng Báo cáo công tác của Hội đồng khoa học Bộ | Viện Khoa học pháp lý | Hội đồng khoa học Bộ | Năm 2022 | Báo cáo công tác | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 52. | Phổ biến, hướng dẫn kết luận, kiến nghị của Hội đồng | Viện Khoa học pháp lý | Các đơn vị có liên quan | Năm 2022 | Kết luận, kiến nghị của Hội đồng khoa học | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 53. | Phối hợp cùng Chủ tịch Hội đồng trong việc điều hành công tác chung của Hội đồng | Viện Khoa học pháp lý | Hội đồng khoa học Bộ | Năm 2022 | Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
|  | Công tác thường trực Hội đồng khoa học Viện |  |  |  |  |  |  |  | Công tác thường trực Hội đồng khoa học ViệnCông tác thường trực Hội đồng khoa học ViệnCông tác thường trực Hội đồng khoa học ViệnCông tác thường trực Hội đồng khoa học ViệnCông tác thường trực Hội đồng khoa học ViệnCông tác thường trực Hội đồng khoa học Viện |
| 54. | Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề của Viện | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Viện | Năm 2022 | Biên bản họp | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| E | NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAO |  |  |  |  |  |  |  | NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAONHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAONHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAONHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAONHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAONHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAO |
| 55. | Tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các đơn vị của Bộ theo đúng Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ngày 21/6/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. | Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |
| 56. | Tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và xây dựng Chương trình hành động của Bộ, Ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết này sau khi được ban hành. | Viện Khoa học pháp lý | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |
| 57. | Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 | Viện Khoa học pháp lý | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |
| 58. | Nhiệm vụ theo dõi tình hình triển khai chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư | Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |
| 59. | Nhiệm vụ theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa | Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |
| 60. | Nghiên cứu định hướng xây dựng Viện Khoa học pháp lý thành Viện Nghiên cứu chiến lược của Bộ và ngành Tư pháp về lĩnh vực tư pháp và pháp luật có uy tín ở tầm quốc gia và trong khu vực | Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |
| 61. | Hoạt động đột xuất Lãnh đạo Bộ giao | Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |
| F | CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢP |  |  |  |  |  |  |  | CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢPCÔNG TÁC HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢPCÔNG TÁC HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢPCÔNG TÁC HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢPCÔNG TÁC HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢPCÔNG TÁC HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢP |
| 62. | Công tác tổ chức, cán bộ | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Viện Khoa học pháp lý | Năm 2022 |  | Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Viện Khoa học pháp lý |  |  |  |
| 63. | Công tác hành chính, tổng hợp | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp |  | Năm 2022 |  | Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Viện Khoa học pháp lý |  |  |  |
| 64. | Công tác thi đua, khen thưởng | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Viện Khoa học pháp lý | Năm 2022 |  | Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Viện Khoa học pháp lý |  |  |  |
| 65. | Công tác Đảng | Chi ủy Viện Khoa học pháp lý | Chi bộ Viện Khoa học pháp lý | Năm 2022 |  | Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Viện Khoa học pháp lý |  |  |  |
| 66. | Công tác Đoàn thể | Ban Chấp hành công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên | Các đơn vị thuộc Viện Khoa học pháp lý | Năm 2022 |  | Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Viện Khoa học pháp lý |  |  |  |
| 67. | Công tác nữ công | Tổ nữ công |  | Năm 2022 |  | Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Viện Khoa học pháp lý |  |  |  |
| 68. | Công tác vì sự tiến phụ nữ | Ban vì sự tiến bộ phụ nữ |  | Năm 2022 |  | Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Viện Khoa học pháp lý |  |  |  |
| 69. | Hội nghị viên chức tổng kết công tác | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Viện Khoa học pháp lý | Tháng 12/2022 | Biên bản kết quả họp hội nghị | Nguồn kinh phí Sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| 70. | Hội nghị khoa học Ngành | Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cộng tác viên | Tháng 01/2023 | Biên bản kết quả họp hội nghị | Nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ |  |  |  |
| G | HỢP TÁC QUỐC TẾ |  |  |  |  |  |  |  | HỢP TÁC QUỐC TẾHỢP TÁC QUỐC TẾHỢP TÁC QUỐC TẾHỢP TÁC QUỐC TẾHỢP TÁC QUỐC TẾHỢP TÁC QUỐC TẾ |
| 71. | Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình EUJULE | Viện Khoa học pháp lý | Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Năm 2022 | Chương trình, kế hoạch, Báo cáo hành chính, chuyên môn | Nguồn kinh phí quản lý hành chính |  |  |  |