| ỦY BAN DÂN TỘC ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 215/TB-UBDT | Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030 NĂM 2022

Ngày 09/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Giai đoạn đoạn I từ 2021-2025) năm 2022; tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông, Thủ trưởng các vụ, đơn vị và tập thể lãnh đạo, công chức Văn phòng Điều phối CTMTQG (Có danh sách kèm theo). Sau khi nghe Chánh Văn phòng ĐPCTMTQG; Lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan báo cáo về nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022 và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận:

Nhiệm vụ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Giai đoạn đoạn I từ 2021-2025) (Chương trình MTQG) được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý thực hiện, đây là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt quan trọng, vì vậy từ Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các vụ, đơn vị đến công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc phải tập trung phối hợp chặt chẽ, năng động, sáng tạo, thực hiện đúng quy định của pháp luật để triển khai đạt kết quả cao nhất trong năm 2022; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau:

1. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG (Văn phòng ĐPCTMTQG):

a) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách Dân tộc và các vụ, đơn vị rà soát lại các văn bản liên quan, điều kiện về cơ chế, nguồn lực để tham mưu Lãnh đạo Ủy ban điều chỉnh, bổ sung giao nhiệm vụ cho các vụ, đơn vị (Hoàn thành xong trong tháng 02/2022) đảm bảo không để sót nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình MTQG năm 2022. Các vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phải khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo khả thi và kết quả cao nhất.

b) Trên cơ sở Quyết định số 717/QĐ-UBDT ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phân công nhiệm vụ quản lý dự án, tiểu dự án nội dung của Chương trình MTQG, Văn phòng ĐPCTMTQG tham mưu thông báo dự kiến kế hoạch vốn cho các vụ, đơn vị để chủ động lập kế hoạch thực hiện.

c) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để xác định nhiệm cụ thể năm 2022, từ đó tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG; hoàn thành xong trước ngày 25/02/2022.

d) Tham mưu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện Chương trình MTQG, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để thực hiện Chương trình MTQG; hoàn thành xong trước ngày 25/02/2022.

2. Về thành lập Tổ công tác về Chương trình MTQG:

a) Văn phòng ĐPCTMTQG chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ trên cơ sở tham khảo việc thành lập Tổ công tác của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Nông thôn mới, các quy định tại Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tổng hợp, thống nhất thành phần để tham mưu quyết định thành lập Tổ công tác, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Tổ công tác. Rà soát lại các quy định để tham mưu điều chỉnh quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, nhân sự Văn phòng ĐPCTMTQG cho phù hợp; hoàn thành trong tháng 02/2022.

b) Văn phòng ĐPCTMTQG tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG của Tổ công tác.

c) Các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 717/QĐ-UBDT ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp; đồng thời các vụ, đơn vị chủ động triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG của Ủy ban Dân tộc; hoàn thành trong tháng 3/2022.

3. Đối với các kiến nghị:

a) Về tiếp nhận 07 trường theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu nội dung cuộc làm việc giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tháng 02/2022.

b) Trên cơ sở giao biên chế công chức năm 2022, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu bố trí biên chế công chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng ĐPCTMTQG; cần kiện toàn ngay chức danh Kế toán trưởng của Văn phòng ĐPCTMTQG; trước mắt Văn phòng ĐPCTMTQG sử dụng hiệu quả các biên chế nhân sự hiện có và phối hợp với các vụ, đơn vị để thực hiện tốt Chương trình MTQG.

c) Công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình MTQG:

Các vụ, đơn vị tổng hợp nhu cầu về công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG gửi Vụ Tuyên truyền tổng hợp. Giao Vụ Tuyên truyền tham mưu xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch về tuyên truyền Chương trình MTQG báo cáo Lãnh đạo Ủy ban ký gửi Ban Dân vận Trung ương.

d) Về chuyển đổi sổ trong triển khai Chương trình MTQG:

Văn phòng ĐPCTMTQG thống nhất với Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban rà soát nhiệm vụ chuyển đổi số trong triển khai Chương trình MTQG để xác định các nhiệm vụ cần thực hiện, tận dụng hạ tầng hiện có, các nội dung cần nâng cấp hoặc đầu tư mới, đơn vị thực hiện trực tiếp, kinh phí, tiến độ thời gian thực hiện... báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 3/2022.

đ) Về ban hành các Thông tư của Chương trình MTQG: giao Văn phòng ĐPCTMTQG, Vụ Chính sách Dân tộc:

- Rà soát, bổ sung nội dung, quy trình, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để khi có Nghị định của Chính phủ thì ban hành ngay các Thông tư của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG.

- Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để xây dựng các Thông tư của bộ, ngành và đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương về thực hiện Chương trình MTQG.

e) Các vụ, đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để triển khai, thực hiện Chương trình MTQG đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Văn phòng Ủy ban thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm để các vụ, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); - Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm (để b/c); - Các vụ, đơn vị thuộc UBDT; - Thường trực Đảng ủy cơ quan; - Văn phòng BCS Đảng; - Cổng TTĐT của UBDT; - VPUB: CVP, các PCVP, các phòng; - Lưu: VT, TH. | TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM CHÁNH VĂN PHÒNG Lò Quang Tú |
| --- | --- |

LÃNH ĐẠO ỦY BAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC VỤ, ĐƠN VỊ DỰ HỌP

(Kèm theo Thông báo số 215/TB-UBDT, ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc)

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hầu A Lềnh | Bộ trưởng, Chủ nhiệm |
| 2 | Nông Quốc Tuấn | Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm |
| 3 | Hoàng Thị Hạnh | Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm |
| 4 | Y Thông | Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm |
| 5 | Cầm Văn Thanh | Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ |
| 6 | Nguyễn Mạnh Huấn | Vụ trưởng Vụ KHTC |
| 7 | Hoàng Văn Tuyên | Vụ trưởng Vụ CSDT |
| 8 | Hoàng Thị Lề | Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền |
| 9 | Hà Việt Quân | Chánh Văn phòng ĐPCTMTQG |
| 10 | Lò Quang Tú | Chánh Văn phòng Ủy ban |
| 11 | Lưu Xuân Thủy | Vụ trưởng Vụ DTTS |
| 12 | Nguyễn Ngọc Hà | Giám đốc Trung tâm Thông tin |
| 13 | Phạm Thị Thúy Hà | Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I |
| 14 | - Tập thể Lãnh đạo, công chức VPĐPCTMTQG; - Công chức Phòng Tổng hợp, VPUB. |  |