| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 31/KH-UBND | Ninh Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN VỀ THÀNH TỰU 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH NINH BÌNH, THU HÚT ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV ban hành tại kỳ họp lần thứ 4; Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tuyên truyền về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, thu hút đầu tư, phát triển du lịch năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá toàn diện về mảnh đất, con người, hình ảnh của Ninh Bình trên các kênh sóng và các hạ tầng khác của Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó tập trung tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, văn hóa - lịch sử… thông qua tuyên truyền tạo môi trường thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Ninh Bình đối với cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, theo lộ trình cụ thể; nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, có ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo ấn tượng sâu sắc, đáp ứng sự phát triển của tỉnh và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và xã hội.

- Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh với Đài Truyền hình Việt Nam; thường xuyên có sự giám sát, đánh giá việc thực hiện trong công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá để kịp thời khắc phục hạn chế.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành tựu 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thời điểm tái lập tỉnh 1992; kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các thời kỳ từ 1992 - 2020; những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong 30 năm; phương hướng và những mục tiêu chủ yếu đến năm 2025.

- Hình thức thực hiện: 01 phim tài liệu (thời lượng 25 phút); phát sóng vào khung giờ buổi tối trên VTV1 trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm 1 đến 2 ngày.

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2022.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện: Trung tâm phim tài liệu phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (dự kiến nếu được VTV đồng ý)

Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

- Hình thức thực hiện: Truyền hình trực tiếp, thời lượng 90 phút, phát sóng vào buổi tối trên kênh VTV1 hoặc VTV2 Đài truyền hình Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 3/2022.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp: Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao.

- Tổ chức thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh Ninh Bình

- Xây dựng nội dung quảng bá về giá trị tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như: du lịch văn hóa tâm linh, di tích lịch sử, lễ hội, ẩm thực; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa cộng đồng; du lịch khám phá thiên nhiên. Trong đó tập trung quảng bá hình ảnh các khu, điểm du lịch, những di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, …Qua đó góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

- Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp như: sản xuất lắp ráp ô tô; công nghiệp phụ trợ; điện tử… các khu, cụm công nghiệp, các khu thương mại, dịch vụ, các chính sách về xúc tiến thương mại, khuyến công và hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến, quảng bá thương hiệu, hình ảnh các sản phẩm chủ lực của địa phương.

- Tuyên truyền, quảng bá về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo những mô hình ứng dụng công nghệ cao theo hướng an toàn, hữu cơ, những phương pháp, cách làm hay trong tổ chức sản xuất; các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, làm cơ sở để tham quan học tập và nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh; thông tin về dự báo, định hướng thị trường; tập trung trọng tâm giới thiệu các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản, dược liệu đặc trưng, đã có thương hiệu của tỉnh; các sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Hình thức thực hiện: 05 tập phim tài liệu khoa học (thời lượng 20 phút/tập)

- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV năm 2022.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện: Trung tâm phim tài liệu phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

4. Chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách; các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Các giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trọng tâm là Chương trình hành động số 04 -CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII).

- Tuyên truyền quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, chủ trương chính sách phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, có giá trị gia tăng cao, nguồn vốn lớn, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng ít tài nguyên, thiên nhiên; các dự án đầu tư phát triển du lịch thu hút khách lưu trú tại Ninh Bình. H ạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ tổng hợp; các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức thực hiện: 05 phóng sự, ký sự (thời lượng 12 phút/tập).

- Thời gian thực hiện: quý I, II, III, IV năm 2022.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh .

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phim tài liệu phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; nguồn thu tại đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

- Căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham gia góp ý nội dung kịch bản phim tài liệu phát sóng trước lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Tổ chức tuyên truyền giới thiệu phim đến đông đảo nhân dân và cán bộ đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đề nghị Trung tâm Phim tài liệu phóng sự - Đài truyền hình Việt Nam

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các Sở, ban, ngành; các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình xây dựng kịch bản, lập kế hoạch sản xuất, thực hiện ghi hình, phát sóng các chương trình trên các kênh sóng và các hạ tầng khác của Đài Truyền hình Việt Nam theo thể loại, nội dung tại Kế hoạch này.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch tuyên truyền. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Khai thác các phim, phóng sự đã phát sóng trên các kênh của VTV để phát sóng trên kênh truyền hình Ninh Bình. Phối hợp với Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các tin, bài, phóng sự để phát sóng trong các bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của Đài về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, thu hút đầu tư, phát triển du lịch năm 2022.

4. Sở Tài chính

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lập, phê duyệt dự toán, thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán đúng quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thông tin đậm nét về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, thu hút đầu tư, phát triển du lịch năm 2022.

6. Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tuyên truyền về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Tạo điều kiện để đoàn làm phim tiếp cận các địa điểm để ghi hình; chủ động giới thiệu các sản phẩm, các dự án; các di sản, điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các loại hình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc để giới thiệu sản xuất phim, clip, phóng sự quảng bá điểm đến du lịch và thu hút đầu tư của tỉnh.

- Chủ động rà soát, tăng cường công tác quản lý, thực hiện chỉnh trang các điểm du lịch được quảng bá để chuẩn bị các điều kiện đáp ứng tốt nhất phục vụ khách du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy; - Lãnh đạo UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành theo kế hoạch; - UBND các huyện, thành phố; - Cổng thông tin điện tử của tỉnh; - Lưu: VT, VP6,2,5. PD_VP6_01_KHPTTH | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tống Quang Thìn |
| --- | --- |