| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 87/KH-UBND | Cần Thơ, ngày 15 tháng 4 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 TUỔI ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vac xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; Xét Tờ trình số 2532/TTr-SYT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố, cụ thể:

I. MỤC TIÊU

1. Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố theo từng đợt vắc xin phân bổ của Bộ Y tế.

2. Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TIÊM VẮC XIN

1. Đối tượng

- Tất cả trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố Cần Thơ (dự kiến 130.595 trẻ), cụ thể

+ Số trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục: 126.661 trẻ

+ Số trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng: 3.934 trẻ.

(Đính kèm Phụ lục số trẻ 5 tuổi đến dưới 12 theo từng quận, huyện)

2. Phạm vi triển khai: toàn thành phố Cần Thơ.

3. Hình thức

- Đối với trẻ đi học: tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh.

- Đối với trẻ không đi học: tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban nhân dân quận, huyện lựa chọn.

- Đối với trẻ có bệnh nền, trẻ đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng và các Bệnh viện đa khoa có chuyên khoa Nhi và các trường hợp vượt khả năng khác: Trung tâm Y tế quận, huyện lập danh sách trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đế tiêm tại điểm tiêm bệnh viện Nhi đồng hoặc các Bệnh viện có chuyên khoa Nhi có đủ điều kiện.

4. Nguyên tắc triển khai

- Thực hiện tiêm theo theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

- Ưu tiên tiêm trước cho nhóm tuổi 10 đến dưới 12 tuổi và hạ dần độ tuổi, ưu tiên tiêm cho trẻ chưa nhiễm COVID-19.

- Tiêm mũi 1 ngay khi có hướng dẫn và tiếp nhận vắc xin của Bộ Y tế và tiêm mùi 2 sau khi đối tượng trên đã đủ thời gian khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với từng loại vắc xin.

5. Loại vắc xin sử dụng

- Vắc xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech sản xuất, vắc xin Spikevax của Moderna và các vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

- Vắc xin khác được sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất.

III. NỘI DUNG

1. Lập danh sách đối tượng

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách tiêm cho tất cả các học sinh đang đi học từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện lập danh sách tiêm cho nhóm trẻ có độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi không đi học hoặc các học sinh đang học, đang nuôi dưỡng tại các trường, trung tâm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

2. Cung ứng, phân phối, quản lý và sử dụng vắc xin

- Đề xuất với Bộ Y tế nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 để bao phủ 02 liều vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố.

- Sau khi tiếp nhận nguồn vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế cấp, giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phân phối, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các Trung tâm Y tế các quận, huyện và các cơ sở tiêm chủng để thực hiện tiêm chủng đúng thời gian theo lịch trình tổ chức tiêm.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin trên địa bàn thành phố; thống kê báo cáo đầy đủ theo quy định.

- Các địa phương tổ chức điểm tiêm trong cộng đồng rà soát, bố trí đầy đủ thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản tại điểm tiêm chủng.

- Trung tâm Y tế sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp để tiếp nhận vắc xin phân phối từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để vận chuyển vắc xin từ kho bảo quản đến từng địa điểm tiêm hàng ngày, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức tiêm.

- Tổ chức tập huấn và kiểm tra giám sát quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin tại các đơn vị, đảm bảo tối đa chất lượng bảo quản theo quy định.

3. Tổ chức chiến dịch tiêm chủng

- Tổ chức tiêm tại trường học, cộng đồng, bệnh viện chuyên khoa nhi (đối với trẻ có bệnh nền).

- Ngành Y tế huy động lực lượng nhân viên y tế đã được tập huấn về tiêm vắc xin phòng COVID-19 bao gồm cả y tế công lập và ngoài công lập để tổ chức các đội tiêm phục vụ các điểm tiêm.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ sung lực lượng hỗ trợ hậu cần, nhập liệu... tại các điểm tiêm để đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, hỗ trợ cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin; hỗ trợ nhập liệu thông tin người tiêm vào Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Trung tâm Y tế quận, huyện phân công nhân sự cụ thể của đội tiêm để phụ trách từng điểm tiêm, tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện bố trí đầy đủ nhân sự thực hiện tiêm chủng tại các điểm tiêm.

- Sắp xếp khu vực để tiêm chủng phải đủ rộng, đảm bảo giãn cách, trang bị đủ phương tiện cấp cứu và bố trí khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh.

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch COVID-19

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo quy định tại Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em; Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; lưu ý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phân luồng từ bước tiếp đón đến bước cấp giấy xác nhận, kể cả đối với trẻ hoãn tiêm hoặc chống chỉ định; đảm bảo giãn cách đúng quy định, chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp và nhập liệu đầy đủ thông tin và kết quả của trẻ đến tiêm trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tư vấn cho phụ huynh hoặc người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Thông báo cho trẻ tiêm chủng, người giám hộ về hiệu quả, liều lượng, đường dùng và loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 (nếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ). Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế.

- Thực hiện sàng lọc cho trẻ đầy đủ trước khi tiêm chủng theo Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn. Sau khi trẻ được tiêm chủng sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo công văn số 102/MT-YT ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng, phản ứng nặng sau tiêm chủng theo quy định. Tại tất cả các điểm tiêm chủng chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu. Bố trí các đội cấp cứu lưu động hoặc có đội cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ khi có thông báo sự cố tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.

5. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng

- Các địa phương phối hợp ngành Y tế tổ chức thực hiện các phương án đáp ứng xử trí, cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

+ Tại tất cả các điểm tiêm chủng, đội tiêm đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu phản ứng phản vệ.

+ Tại các điểm tiêm bố trí đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu của các bệnh viện tại mỗi địa bàn để sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng về bệnh viện; bố trí vị trí đậu xe cấp cứu tại mỗi địa phương đảm bảo thuận tiện khi cần tiếp cận các điểm tiêm. Phân công các bệnh viện theo địa bàn sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu cho người có tai biến nặng sau tiêm vắc xin.

- Các điểm tiêm thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo công văn số 3886/BYT-DP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 để chủ động phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm, đặc biệt là tai biến nặng.

- Thực hiện theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng, hướng dẫn gia đình và đối tượng tiêm chủng để tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày sau tiêm chủng, cung cấp số điện thoại của Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế để người được tiêm chủng liên hệ khi cần.

- Các Trường học có tổ chức tiêm hoặc điểm tiêm chủng phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận thông tin sự cố bất lợi sau tiêm chủng, báo cáo ngay về Trung tâm Y tế để tổng hợp báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố theo quy định.

6. Công tác truyền thông, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

- Đẩy mạnh và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố; vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng khi đến lượt và đảm bảo quy tắc 5K của Bộ Y tế trong quá trình tiêm chủng.

- Truyền thông Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại thành phố và địa phương; lợi ích và hiệu quả của vắc xin trong phòng, chống dịch COVID-19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi an toàn, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

2. Nguồn kinh phí từ Quỹ vắc xin phòng COVID-19; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ vắc xin tiêm cho trẻ em tại các điểm tiêm theo từng đợt cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ tiêm, quản lý chặt chẽ việc điều phối, cấp phát, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị.

- Tập huấn về tổ chức tiêm chủng cho toàn bộ người thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em.

- Phổ biến biểu mẫu để Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận, huyện lập danh sách người đăng ký tiêm.

- Tổ chức truyền thông, phổ biến về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID- 19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện giám sát chuyên môn trong chiến dịch; giám sát sự cố bất lợi sau tiêm theo quy định của Bộ Y tế.

- Hỗ trợ các đơn vị tiêm chủng theo phân công của Sở Y tế.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày và tổng hợp kết quả thực hiện Chiến dịch về Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

- Điều phối vắc xin giữa các quận, huyện để bảo đảm sử dụng vắc xin hiệu quả, tránh lãng phí và hết hạn sử dụng.

b) Trung tâm Y tế quận, huyện và Bệnh viện Nhi đồng thành phố

- Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin theo đúng quy trình của Bộ Y tế; quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin được cấp phát, hạn chế tối đa hao phí vắc xin trong quá trình tổ chức tiêm; hoàn trả ngay vắc xin không sử dụng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Ngành Giáo dục, Ngành Lao động - Thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức điểm tiêm, buổi tiêm đảm bảo các quy định chuyên môn; đặc biệt đảm bảo yêu cầu an toàn phòng dịch; đảm bảo sẵn sàng xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

- Sử dụng Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để tổ chức quản lý người được tiêm vắc xin trên địa bàn.

- Thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn về tình hình tiếp nhận, sử dụng vắc xin, kết quả thực hiện tiêm hằng ngày và khi kết thúc đợt tiêm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Sở Y tế.

- Các đơn vị thực hiện tiêm vắc xin trên địa bàn:

+ Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, chất lượng về chuyên môn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Cấp giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ngay tại điểm tiêm.

+ Cung cấp số điện thoại hướng dẫn, giải đáp cho người dân nếu có vấn đề sau tiêm vắc xin.

c) Phân công các cơ sở khám, chữa bệnh phụ trách cấp cứu

- Bệnh viện Nhi đồng phụ trách cấp cứu chung cho quá trình thực hiện Chiến dịch tiêm chủng và phụ trách cấp cứu cho các điểm tiêm bệnh viện và các điểm tiêm thuộc quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy; chuẩn bị cơ số giường, trang thiết bị, thuốc, nhân lực cấp cứu trong thời gian diễn ra tiêm chủng cho trẻ trên địa bàn thành phố.

- Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phụ trách cấp cứu cho các điểm tiêm tại quận Cái Răng.

- Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phụ trách cấp cứu cho các điểm tiêm tại huyện Phong Điền.

- Bệnh viện Quân dân Y phụ trách cấp cứu cho các điểm tiêm huyện Cờ Đỏ.

- Các quận, huyện còn lại do Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế quận, huyện phụ trách.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ, học sinh đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, vận động phụ huynh cho trẻ, học sinh tiêm vắc xin phòng COVID-19. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ, học sinh tại trường.

- Theo dõi, rà soát trẻ, học sinh trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành Y tế. Đồng thời phối hợp ngành Y tế rà soát hiện trạng sử dụng của các trường học, đảm bảo đủ điều kiện để bố trí điểm tiêm phù hợp theo quy định; huy động giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục tham gia hỗ trợ công tác tổ chức tiêm chủng tại trường học.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc thống kê số lượng trẻ cụ thể tại cơ sở; phổ biến đến phụ huynh, trẻ, học sinh được tiêm vắc xin về những nội dung cần thực hiện khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đến đội ngũ nhân viên, giáo viên các Trường nghề, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên vận động phụ huynh hoặc người giám hộ đồng ý cho trẻ tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Chịu trách nhiệm rà soát học sinh trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành Y tế thuộc Sở quản lý.

- Thống kê, lập danh sách đối tượng theo thứ tự ưu tiên tiêm; thống kê số liệu đồng thuận theo trường học tại mỗi xã, phường, thị trấn của từng quận, huyện.

- Hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách, tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ tại các cơ sở đào tạo.

- Phối hợp với ngành Y tế trong triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

- Phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh, người giám hộ và trẻ được tiêm trên địa bàn về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện công tác tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo các cơ quan báo đài, thông tấn, báo chí thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố, thời gian và địa điểm triển khai.

- Hỗ trợ các hoạt động trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng COVID-19 đối với hoạt động tiêm chủng cho trẻ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

5. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn ngân sách đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí cho các hoạt động tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố.

6. Công an thành phố

Chỉ đạo Công an quận, huyện phối hợp ngành Y tế và ngành Giáo dục để cấp mã định danh cho trẻ phục vụ công tác nhập liệu lên Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Chủ trì, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, rà soát trẻ độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đang đi học trên địa bàn và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, rà soát trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi không đi học cư trú trên địa bàn hoặc các học sinh đang học, đang nuôi dưỡng tại các trường, trung tâm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

- Huy động nhân lực của các đơn vị trực thuộc, trang thiết bị và phương tiện tham gia phục vụ công tác hậu cần, an ninh, tổ chức chiến dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Chỉ đạo Công an quận, huyện phối hợp ngành Y tế và ngành Giáo dục để cấp mã định danh cho trẻ phục vụ công tác nhập liệu lên Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế quận, huyện tổ chức tập huấn cho giáo viên nhập liệu trẻ được tiêm trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Chủ động quản lý, điều phối lịch tiêm dựa trên số lượng trẻ được tiêm, địa điểm tiêm, đội tiêm, đội cấp cứu đã phân công cho địa phương và thực tế tình hình dịch bệnh.

- Báo cáo hàng ngày kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện cua địa phương và ngay khi kết thúc Chiến dịch về Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh và trẻ được tiêm trên địa bàn về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Ngành Y tế.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

Phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại thành phố Cần Thơ, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ Y tế; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - CT, các PCT UBND TP; - Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể; - Văn phòng Thành ủy; - Ban Tuyên giáo Thành ủy; - Sở, ban ngành thành phố; - UBND quận, huyện; - TT KSBT TP; - BV công lập và ngoài công lập; - Trung tâm Y tế quận, huyện; - VP UBND TP (2, 3); - Cổng TTĐT TP; - Lưu: VT, LHH | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thực Hiện |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

SỐ TRẺ 5 TUỔI ĐẾN DƯỚI 12 THEO TỪNG QUẬN, HUYỆN
(Đính kèm Kế hoạch số: 87/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

| STT | Q/H | TRẺ 5 tuổi đến DƯỚI 12 TUỔI |  |  |  | TRẺ 5 tuổi đến DƯỚI 12 TUỔITổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tại trường học |  | Tại Cộng đồng |  |  |  |
| 1 | Ninh Kiều | 28.803 |  | 171 |  | 28.974 |  |
| 2 | Bình Thủy | 14.054 |  | 172 |  | 14.226 |  |
| 3 | Cái Răng | 9.640 |  | 648 |  | 10.288 |  |
| 4 | Ô Môn | 13.654 |  | 315 |  | 13.969 |  |
| 5 | Thốt Nốt | 13.184 |  | 672 |  | 13.856 |  |
| 6 | Vĩnh Thạnh | 11.453 |  | 112 |  | 11.565 |  |
| 7 | Cờ Đỏ | 13.763 |  | 902 |  | 14.665 |  |
| 8 | Thới Lai | 12.133 |  | 358 |  | 12.491 |  |
| 9 | Phong Điền | 9.977 |  | 584 |  | 10.561 |  |
| TỔNG |  |  | TỔNG126.661 |  | 3.934 |  | 130.595 |