| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 58/KH-UBND | Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ TỪ 05 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 38/2017/T T -BYT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Văn bản số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Văn bản số 2308/QLD-KD ngày 31/03/2022 của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với những nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phòng, chống dịch COVID-19 chủ động cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trên 90% trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng bệnh COVID-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG , HÌNH THỨC VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc

- Triển khai lần lượt theo độ tuổi, từ cao xuống thấp, theo các cấp họ c tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch, ưu tiên triển khai trước tại các địa phương đang có dịch và tỉ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, địa phương mật độ dân cư tập trung đông, nguy cơ lây nhiễm cao (khu vực thành phố, thị trấn,..., nơi có nhiều trường học đóng trên địa bàn); địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm, giao thông liên tỉnh, cửa ngõ ra vào tỉnh.

- Sử dụng loại vắc xin đủ điều kiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế để tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi.

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng phí trong tiêm vắc xin.

- Phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức thực hiện.

- Huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể... hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

2. Thời gian: Tổ chức tiêm ngay khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin, dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

3. Đối tượng triển khai

Trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi hiện đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Số lượng dự kiến: 112.057 trẻ (trong đó: Lâm Bình: 6.286; Na Hang: 5.840; Chiêm Hóa: 17.726; Hàm Yên: 17.927; Yên Sơn: 20.560; Sơn Dương: 27.631; thành phố Tuyên Quang: 16.087) .

4. Sử dụng một trong 2 loại vắc xin được phê duyệt để tiêm cho trẻ em là vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer-BioNTech và vắc xin Spikevax (Tên khác: Covid-19 Vaccine Moderna); liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

5. Hình thức triển khai

Tổ chức các điểm tiêm lưu động tại các trường học kết hợp với tiêm chủng tại Trạm Y tế, bệnh viện như sau:

a) Triển khai tại trường học:

- Tiêm chủng cho đối tượng là học sinh đang học tại các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức chiến dịch tiêm cuốn chiếu mở rộng theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 11 đến dưới 12 tuổi và hạ dần độ tuổi).

b) Tổ chức điểm tiêm chủng cố định: Trạm y tế, bệnh viện.

- Triển khai tại Trạm y tế: Tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em không đi học và thực hiện tiêm vét.

- Triển khai tiêm chủng tại bệnh viện: Cho các đối tượng thận trọng, có bệnh lý nền,…

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị và tập huấn hướng dẫn cho cán bộ y tế

a) Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch

- Thời gian triển khai: Tháng 04 năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế.

- Đối tượng tham gia: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cán bộ trung tâm Y tế huyện, thành phố; cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng tuyến tỉ nh (cán bộ triển khai, giám sát chương trình TCMR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) và tuyến huyện (Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng khoa KSDB&HIV/AIDS, cán bộ phụ trách Chương trình TCMR).

- Nội dung triển khai: Hướng dẫn cho cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện về triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, phối hợp về điều tra lập danh sách đối tượng, tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm.

b) Tổ chức tập huấn chuyên môn

- Thời gian triển khai: Tháng 04 năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng chiến dịch vắc xin phòng COVID-19 tuyến huyện, xã.

- Nội dung triển khai: Hướng dẫn cho cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng từ tuyến huyện đến xã, phường, thị trấn (Trưởng Trạm Y tế, cán bộ phụ trách tiêm chủng) về về triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm.

2. Phương án triển khai điều tra, lập danh sách đối tượng

a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý lập danh sách đối tượng tiêm từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (tính theo tháng tuổi) gửi phiếu đồng ý tiêm chủng để phụ huynh, người giám hộ ký và tổng hợp theo lớp; lưu ý số trẻ vừa mắc COVID-19, đối tượng trì hoãn cụ thể thời gian để gửi Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổng hợp đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin, gửi Sở Y tế phân bổ kịp thời (Lưu ý với khối lớp 6, những trẻ dưới 12 tuổi tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; trẻ trên 12 tuổi tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi) và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì, chỉ đạo Công an địa phương cung cấp mã định danh theo danh sách lớp đối với học sinh tại các trường trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị liên quan lập danh sách các khu vực dân cư, chú ý khu công nghiệp, cụm dân cư giáp ranh; lập danh sách trẻ trong cộng đồng theo thôn, xóm, tổ dân phố, đưa vào danh sách cả trẻ vãng lai, trẻ lang thang cơ nhỡ không có hộ khẩu thường trú nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian tiêm chủng.

3. Tổ chức tiêm chủng

a) Tổ chức buổi tiêm chủng

Thực hiện theo hướng dẫn Bộ Y tế tại Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 về tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; hướng dẫn khám sàng lọc và bảo đảm an toàn tiêm chủng tại Văn bản số 4198/BYT -KCB ngày 22/5/2021, Văn bản số 5488/BYT-KCB; Văn bản số 3866/BYT-YTDP ngày 11/5/2021 hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

b) Chuẩn bị trước buổi tiêm chủng

- Gửi phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng trước khi triển khai tiêm từ 2-3 ngày và yêu cầu cha mẹ/người giám hộ ký vào phiếu; thông báo cho cha mẹ/người giám hộ của trẻ về ngày giờ, địa điểm tiêm chủng; khuyến khích sự tham gia của các bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ trong buổi tiêm chủng.

- Sử dụng bảng kiểm khám sàng lọc tại Quyết định số 5022QĐ-BYT ngày 29/10/2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

c) Bố trí điểm tiêm chủng

- Chuẩn bị đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện xử lý và cấp cứu khi có tai biến xảy ra; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng.

- Điểm tiêm trường học bố trí tiêm theo tổ, lớp bảo đảm phòng tiêm riêng biệt; tránh phản ứng lan truyền do sợ tiêm.

d) Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu tai biến sau tiêm chủng:

Giao Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu tai biến sau tiêm chủng đảm bảo đúng quy định.

4. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm

a) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm

- Thực hiện nghiêm công tác theo dõi phản ứng sau tiêm: Theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút; tự theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu.

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

b) Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: Quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ thực hiện theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

c) Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin: Tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT- BYT ngày 18/9/2018 và Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.

6. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm chủng

- Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch; Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng chống COVID-19; Chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng.

- Báo cáo kết quả tiêm chủng báo cáo hàng ngày và báo cáo kết thúc chiến dịch về tình hình tiếp nhận vắc xin, sử dụng vắc xin cùng với báo cáo kết quả tiêm chủng.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: Sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Bộ Y tế: Hỗ trợ vắc xin, vật tư bơm kim tiêm và hộp an toàn cho chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

2. Chi phí bồi thường cho một số trường hợp phản ứng sau tiêm khi sử dụng vắc xin thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

3. Ngân sách địa phương

- Kinh phí mua sắm vật tư phục vụ tiêm chủng (vật tư tiêu hao như bông băng, cồn gạc, thuốc và các phương tiện cấp cứu,...); bơm kim tiêm phục vụ tiêm chủng (BKT 1ml, 5ml).

- Kinh phí vận chuyển và bảo quản vắc xin, vật tư từ Trung ương về tỉnh, từ tuyến tỉnh về huyện, từ huyện về xã.

- Kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn; kiểm tra, giám sát tiêm chủng; các hoạt động tuyên truyền, vận động, truyền thông, in ấn phiếu tiêm chủng, biểu mẫu, báo cáo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

- Căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin và diễn biến tình hình dịch bệnh để chủ động quyết định phân bổ chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện cho từng đợt tiêm chủng theo đúng số lượng vắc xin được cấp, không được để lãng phí bất cứ nguồn vắc xin nào.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí đủ nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động tại đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các điểm tiêm trên toàn tỉnh trong việc thực hiện đảm bảo tốt các điều kiện theo quy định về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện xử lý và cấp cứu khi có tai biến xảy ra; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong quá trình tổ chức tiêm. Không tổ chức tiêm đối với các đơn vị, địa phương không lập danh sách, không chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, đối tượng, phạm vi, hình thức tiêm phòng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc đảm bảo thực hiện mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai các hoạt động tiêm chủng theo đúng quy định.

- Chỉ đạo, phân công cụ thể các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm thường trực cấp cứu, sẵn sàng ứng trực hỗ trợ cấp cứu cho các điểm tiêm trong trường hợp cần thiết, nhất là xử trí cấp cứu các trường hợp tai biến nặng sau tiêm.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thành phố, Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực:

+ Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tại tất cả các cơ sở tiêm chủng được huy động.

+ Tổng hợp đối tượng, vật tư, trang thiết bị cho từng đợt tiêm.

+ Bố trí sẵn sàng đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc , đảm bảo cấp cứu, xử trí các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có).

+ Phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót khi triển khai tiêm chủng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình triển khai tiêm; tổng hợp báo cáo hằng ngày, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định kinh phí theo đề nghị của Sở Y tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai các hoạt động tiêm chủng. Hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

- Tham mưu cân đối nguồn ngân sách của tỉnh thực hiện Kế hoạch này đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành, cơ quan liên quan để liên hệ Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và cấp phát vắc xin theo quy định của Bộ Y tế.

- Điều phối vận chuyển vắc xin tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế tuyến huyện.

- Huy động, phân công cán bộ tham gia hỗ trợ ngành y tế tại các điểm tiêm chủng khu dân cư, khu công nghiệp theo phân công của Ban chỉ đạo.

4. Sở Giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học thuộc quyền quản lý rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng là học sinh trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi, theo từng lớp, từng trường. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông tới cha mẹ học sinh biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí; thông báo cho cha mẹ, người giám hộ của trẻ về ngày giờ, địa điểm tiêm chủng, gửi phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng trước khi triển khai tiêm từ 1-3 ngày và đề nghị cha mẹ, người giám hộ ký vào phiếu.

- Phối hợp Sở Y tế chuẩn bị các điểm tiêm lưu động, tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện các hoạt động truyền thông tới cha mẹ học sinh biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi, quản lý công tác tiêm chủng theo Kế hoạch này bảo đảm hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn và kế hoạch chi tiết cho từng đợt tiêm chủng cụ thể tại địa phương, các đơn vị trên địa bàn quản lý; chỉ đạo thực hiện nghiêm các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cán bộ phối hợp với ngành y tế tham gia việc triển khai chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân; xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn quản lý bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiến độ đề ra; chủ động bố trí kinh phí, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác để triển khai Kế hoạch.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông tới cha mẹ, người giám hộ của trẻ biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí; thông báo cho cha mẹ, người giám hộ của trẻ về ngày giờ, địa điểm tiêm chủng, gửi phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng trước khi triển khai tiêm từ 1-3 ngày và đề nghị cha mẹ, người giám hộ ký vào phiếu; thống kê cụ thể số đối tượng đồng ý tiêm, trì hoãn tạm thời và không đồng ý tiêm chủng; tổng hợp báo cáo Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc rà soát các trẻ không đến trường để lập danh sách, thông báo đi tiêm và thực hiện các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Yêu cầu Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - BCĐQG PCD; - Bộ Y tế; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế); - Ban CĐ PCD tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - UB MTTQ và các TC CTXH cấp tỉnh; - Viện VSDT Trung ương; - Cơ quan TT BCĐ PCD tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Báo Tuyên Quang; - Đài PTTH tỉnh; - Trung tâm KSBT tỉnh; - Chánh VP UBND tỉnh; - Các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, THVX (VB). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Việt Phương |
| --- | --- |